**Monitoring a hodnocení MAS Královská stezka o.p.s. nezávislým subjektem**

Dne: 22.6.2010

Místo: Habry 66

Hodnocení provádí: Jiří Zápotočný

Hodnocení provádí organizace: MAS Podhůří Železných hor o.p.s.

Obsah

[1. Naplňování monitorovacích kritérií MAS v rámci SPL 1](#_Toc266349826)

[2. Naplňování monitorovacích indikátorů ISÚ nad rámec SPL 1](#_Toc266349827)

[3. Hodnocení propagace MAS a SPL a komunikace MAS 1](#_Toc266349828)

[4. Hodnocení personální 1](#_Toc266349829)

[5. Finanční hospodaření 2](#_Toc266349830)

**Oblasti hodnocení:**

# Naplňování monitorovacích kritérií MAS v rámci SPL

MAS naplňuje 90% monitorovacích indikátorů. MAS si indikátory nastavila reálně. MAS má velkou paletu indikátorů a občas se překrývají, nebo není stanovena přesná hranice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací indikátor | Plán2009-2010 | Plán 2009-2013 | Realita 2009-2010 | Předpoklad 2009-2010 |
| Počet realizovaných projektů celkem  | 12 | 40 | 3 | 15 |
| Počet projektů do občanské vybavenosti a služeb  | 5 | 14 | 2 | 8 |
| Počet projektů zaměřených převážně či přednostně na mladé lidi a na ženy  | 3 | 12 | 1 | 4 |
| Počet projektů obcí realizovaných metodami komunitního plánování | 6 | 22 | 3 | 6 |
| Počet aplikací ekologických principů | 3 | 12 | 2 | 4 |
| Počet akcí pro občany  | 4 | 17 | 3 | 5 |
| Počet upravených prostranství | 3 | 5 | 1 | 3 |
| Počet aplikací ekologicky šetrných materiálů | 3 | 8 | 1 | 4 |
| Počet opatření zlepšujících kvalitu ŽP | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Ekologicky šetrná technika/technologie (kusů) | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Počet vybudovaných/zrekonstruovaných objektů občanské vybavenosti | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Počet občanů zapojených do přípravy projektů | 60 | 200 | 150 | 300 |
| Počet studií obnovy a programů regenerace | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Počet revitalizovaných objektů | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Počet vytvořených muzeí, expozic | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet opravených vybudovaných objektů | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Počet zrekonstruovaných vybavených přestavěných objektů, které budou sloužit k nezemědělským aktivitám | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Počet zemědělců, kteří diverzifikují svou činnost | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Počet zemědělských a potravinářských produktů s přidanou hodnotou | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Počet vybudovaných/zrekonstruovaných lesních cest stezek | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Počet vybudovaných objektů pro zajišťování údržby lesa pro toristické využití a pro zlepšení bezpečnosti návštěvníků lesa | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Počet doprovodné infrastruktury (navazující na vybudované objekty) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Počet kusů ekologicky šetrné mechanizace | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Počet inovací  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet nově vybudovaných/zrekonstruovaných objektů určených pro CR | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Počet podpořených organizací  | 5 | 15 | 3 | 15 |
| Počet absolventů kurzů  | 30 | 110 | 30 | 50 |
| Počet vzdělávacích akcí  | 5 | 15 | 6 | 9 |
| Počet vzdělávacích programů | 3 | 9 | 1 | 1 |

**Doporučení:** Při aktualizaci SPL stanovit výklad k nejasným indikátorům. Dle aktualizace SPL a Fichí doporučujeme, dle aktualizace vytvořit nové a změnit stávající indikátory které neodpovídají cílům SPL a MAS je nechce naplňovat. MAS by se měla lépe zaměřit na indikátory ve vzdělávání, CR. MAS se musí ostřeji zaměřit na naplnění inovací (stanovit definici pro hodnotitele co je inovace), podporovat více ekologicky a ekonomicky šetrné přístroje a mechanizaci. MAS nemá zmapovány historické objekty v MAS, studie k jejich záchraně, apod.

# Naplňování monitorovacích indikátorů ISÚ nad rámec SPL

MAS má i další indikátory než pouze v SPL. MAS sleduje a naplňuje další indikátory. Indikátory jsou např.: počet konzultací mimo PRV, počet vytvořených projektů.

**Doporučení:** Indikátory v ISÚ nejsou jasně stanovené, proto je třeba je stanovit a rozepsat do časových období.

# Hodnocení propagace MAS, SPL a komunikace MAS

MAS komunikuje pomocí ICQ, Skype, e-mailu, telefonem, v kanceláři i u žadatele. Veškeré dotazy jsou zodpovězeny nejdéle do 2 pracovních dnů. MAS má jasně stanovenou dobu pobytu v kanceláři a je na místě v dané době.

**Doporučení komunikace:** MAS nemá zajištěn dostatečný zástup v době dovolené manažera. Doporučením je zaměstnání zkušeného druhého zaměstnance.

Propagace MAS na www stránkách je dobrá. Propagace v novinách a časopisech je dobrá. Mas vydává Newsletter. MAS rozesílá e-mailem novinky svým členům a zájemcům. Mas propaguje sebe na Youtube. MAS má prezentace v powerpointu dostupné na webu.

**Doporučení propagace:** Propagace na Facebooku. Vytvoření informačních materiálů tištěných (mapy, letáky, karty), vizitek, velkého propagačního plakátu MAS a dárkových propagačních materiálů. MAS by se měla účastnit více propagačních akcí.

# Hodnocení personální

MAS má jednoho zaměstnance-manažera MAS a jednoho účetního na částečný úvazek.

Manažer zajišťuje veškeré činnosti vztahující se k SPL, ISÚ a další činnosti. Účetní zajišťuje účetnictví a platby za organizaci.

**Doporučení:** MAS by potřebovala ještě jednoho zaměstnance, který by podporoval manažera ve své činnosti. Manažer díky časové vytíženosti neplní dostatečně činnosti: propagace, vzdělávání, www aktualizace, apod. Manažer má být na propagačních akcích a vzdělávacích akcích, pořádat vzdělávací a propagační akce, řešit rozšiřování území, rozpočet MAS. Administrativní procesy musí zajišťovat administrativní pracovník.

# Finanční hospodaření

Hospodaření MAS je i přes zisky ze psaní projektů a dotačního poradenství v záporných hodnotách a to díky platbám za úroky z provozního úvěru. MAS nejsou včas propláceny finance ze SZIF.

**Doporučení:** Vytvořit tlak na SZIF při vyřizování žádosti o proplacení. Doložení kvalitnějších podkladů k podání žádostí o proplacení. Možno cestou k vyhnutí se úvěru je půjčka od obcí MAS, funguje v jiných MAS. Nebo také roční členské příspěvky, např. obce 6 000 Kč (nikoli členové), podnikatelé 1 000 Kč, NNO 1000 Kč. Dále je vhodné rozšířit území MAS a to i o větší města např.: Příseka, Ledeč n. S., Světlá n. S., Pohleď a další.