Dne: 31.5.2012

Místo: Habry 66, 582 81 Habry

Hodnocení provádí: Jiří Zápotočný – ředitel MAS

Hodnocení provádí organizace: MAS Podhůří Železných hor o.p.s.

Obsah

[1. Naplňování monitorovacích kritérií MAS v rámci SPL 1](#_Toc326577801)

[2. Naplňování monitorovacích indikátorů ISÚ nad rámec SPL 2](#_Toc326577802)

[3. Hodnocení propagace MAS, SPL a komunikace MAS 3](#_Toc326577803)

[4. Hodnocení personální 4](#_Toc326577804)

[5. Finanční hospodaření 4](#_Toc326577805)

[6. Pozice MAS 4](#_Toc326577806)

**Oblasti hodnocení:**

# Naplňování monitorovacích kritérií MAS v rámci SPL

MAS naplňuje většinu monitorovacích indikátorů na 100 a více procent, pouze 6 monitorovacích indikátorů není naplněno a s jejich naplněním se počítá v průběhu roku 2012 a 2013. Data ze kterých monitoring vychází byla aktualizována k 1.1.2012.

MAS si monitorovací indikátory nastavila reálně, dle potřeb regionu ve kterém působí. MAS má široké spektrum indikátorů. Všechny monitorovací indikátory jsou pochopitelné a jsou u nich nastaveny měrné jednotky (kusy, m2).

Byly vytvořeny i nové indikátory, které zajistí lepší monitoring cílů, které si MAS stanovila, a stávající, které se jevily jako nevyhovující, byly aktualizovány a přizpůsobeny současnému stavu v regionu. MAS se snaží o vzdělávání svých členů a nově i o spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu. Do budoucna MAS plánuje realizaci vzdělávacího programu, na který by se snažila získat dotaci v rámci dotačních titulů.

Hodnocení inovací v území MAS – byla stanovena lepší definice pro hodnotitele při výběru projektů, MAS se snaží o vyšší naplňování inovací v území MAS a poskytuje konzultace se žadateli na toto téma. MAS se svými žadateli konzultuje podpory ekologických a šetrných technologií, a předává doporučení (je konzultováno před realizací projektů, zda-li je daná technologie šetrná k ŽP a splňuje požadavky pro ekonomickou výhodnost). MAS v současné době dokončuje strategii cestovního ruchu a poté se zaměří na tvorbu nové integrované strategie rozvoje území dle nových požadavků a doporučení MZe.

# Naplňování monitorovacích indikátorů ISÚ nad rámec SPL

Indikátory, jež si MAS předsevzala naplňovat v rámci ISÚ jsou na začátku roku 2012 naplněny z větší míry, pouze 6 indikátorů není naplněných vůbec, kvůli dosud nerealizovaným projektům, které by tyto indikátory naplnily.

Při aktualizaci SPL na konci roku 2011 byly provedeny úpravy monitorovacích indikátorů. V současné době jsou monitorovací indikátory zaměřeny nejen na měkké akce ale i na tvrdé akce v regionu působnosti MAS, viz. tabulka níže.

| **Monitorovací indikátory** | **Rok 2009-2010** | **Celkem2009-2012** |
| --- | --- | --- |
| Počet realizovaných projektů celkem | 12 | 60 |
| Počet projektů do občanské vybavenosti a služeb | 5 | 24 |
| Počet projektů zaměřených převážně či přednostně na mladé lidi a na ženy | 3 | 12 |
| Počet projektů obcí realizovaných metodami komunitního plánování | 6 | 35 |
| Počet aplikací ekologických principů | 3 | 12 |
| Počet akcí pro občany | 4 | 17 |
| Počet upravených prostranství  | 3 | 5 |
| Počet aplikací ekologicky šetrných materiálů | 3 | 8 |
| Počet opatření zlepšujících kvalitu ŽP | 1 | 6 |
| Ekologicky šetrná technika/technologie (kusů) | 2 | 3 |
| Počet vybudovaných/zrekonstruovaných objektů občanské vybavenosti | 1 | 8 |
| Počet občanů zapojených do přípravy projektů | 60 | 200 |
| Počet studií obnovy a programů regenerace | 1 | 2 |
| Počet revitalizovaných objektů | 1 | 9 |
| Počet vytvořených muzeí, expozic | 0 | 1 |
| Počet opravených vybudovaných objektů k zemědělství | 1 | 3 |
| Počet zrekonstruovaných vybavených přestavěných objektů, kteří budou sloužit k nezemědělským aktivitám | 1 | 1 |
| Počet zemědělců, kteří diverzifikují svou činnost | 1 | 2 |
| Počet zemědělských a potravinářských produktů s přidanou hodnotou | 0 | 0 |
| Počet vybudovaných/zrekonstruovaných lesních cest stezek | 2 | 2 |
| Počet vybudovaných objektů pro zajišťování údržby lesa pro toristické využití a pro zlepšení bezpečnosti návštěvníků lesa | 0 | 1 |
| Počet doprovodné infrastruktury (navazující na vybudované objekty) | 1 | 2 |
| Počet kusů ekologicky šetrné mechanizace | 1 | 3 |
| Počet inovací | 0 | 3 |
| Počet nově vybudovaných/zrekonstruovaných objektů určených pro CR | 0 | 3 |
| Počet podpořených organizací | 5 | 30 |
| Počet absolventů kurzů | 30 | 110 |
| Počet vzdělávacích akcí | 5 | 15 |
| Počet vzdělávacích programů | 3 | 4 |

**Doporučení k naplňování monitorovacích indikátorů ISÚ nad rámec SPL:** MAS by se měla snažit více podpořit naplnění i zbývajících 6 monitorovacích indikátorů, které doposud nebyly naplněny.

# Hodnocení propagace MAS, SPL a komunikace MAS

MAS komunikuje pomocí ICQ, Skype, e-mailu, telefonem, v kanceláři i u žadatele, dělá pro žadatele semináře, má i stánek na různých kulturních akcích. Veškeré dotazy jsou zodpovězeny nejdéle do 3 pracovních dnů. MAS má jasně stanovenou dobu pobytu v kanceláři a je na místě v dané době. Komunikace MAS se žadateli je na dobré úrovni.

MAS vytvořila i vlastní prezentaci o MAS a jejím území a prezentuje se s ní na různých kulturních a společenských akcích v regionu, tak při účasti na výstavách a veletrzích či při školeních a seminářích. Součástí prezentace jsou realizované projekty v MAS, činnost MAS, organizační zajištění MAS, ukázky z kulturních akcí pořádaných MAS apod.

Propagace MAS na www stránkách je dobrá. Webové stránky jsou aktualizovány minimálně 1x týdně, někdy i častěji dle potřeby. Propagace v novinách a časopisech je vyhovující. MAS své články pravidelně publikuje v místních periodicích. Mas vydává Newsletter 4x ročně. Newsletter je zasílán do území MAS prostřednictvím emailu, případně je pro zájemce vytištěn. MAS rozesílá e-mailem novinky svým členům do celého území působnosti MAS. Na webových stránkách MAS jsou kulturní akce v území MAS aktualizovány minimálně 1x týdně. Mas propaguje svou činnost na Youtube. Jsou zde ukázky z kulturních akcí MAS, a spolků v území MAS. MAS se dostatečně účastní školení i seminářů, které by mohli napomoci k rozvoji území. Pravidelně se snaží zajistit i výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.

**Doporučení propagace:** Propagace na Facebooku a prostřednictvím videa.

# Hodnocení personální

MAS má jednoho zaměstnance-manažera MAS a administrativního pracovníka.

Manažer zajišťuje veškeré činnosti vztahující se k SPL, ISÚ a další činnosti. Administrativní pracovník zajišťuje chod po stránce přípravy dokumentů, zajištění účasti MAS na seminářích a výstavách a vyhledáváním příležitostí pro MAS.

MAS Královská stezka má zajištěny účetní služby u vlastní účetní, která pro MAS pracuje již od roku 2011.

 Manažer MAS se účastní propagačních a vzdělávacích akcí. Frekvence účasti na těchto akcích je minimálně 2x do měsíce. MAS se také snaží pořádat vlastní vzdělávací akce v rámci MAS. Tyto vzdělávací akce se setkávají s větším či menším ohlasem. Administrativní procesy zajišťuje administrativní pracovník, který je převážnou část týdne v kanceláři MAS.

# Finanční hospodaření

Hospodaření MAS se proti roku 2011 v roce 2012 zlepšilo, je to dáno především tím, že SZIF zaplatil peníze, které dlouhodobě dlužil MAS. I přesto si MAS musela vzít finanční úvěr na hospodaření na konci loňského roku, protože SZIF dlužil finance za první 3 etapy roku 2011 (tedy za celý rok 2011). Tento úvěr Místní akční skupině ztíží další možnosti rozvoje, protože tu stále bude stát finanční nedostatek, se kterým je třeba počítat.

Území MAS Královské stezky bylo rozšířeno o větší města, jako jsou například Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Spolu s těmito většími městy bylo území rozšířeno i o další sídla a nyní čítá území MAS cca 33 196 obyvatel a 62 obcí. Doporučení z loňského roku bylo splněno.

**Doporučení k finančnímu hospodaření**: Pokud by MAS měla záměr rozšířit své území ještě o větší sídla, která jsou nyní za těsnou hranicí regionu, mohl by být zajištěn větší tok peněz přes místní akční skupinu. Při realizaci projektů spolupráce by bylo možné od obcí získat finanční dar na nutnou spoluúčast.

# Pozice MAS

MAS Královská stezka ve svém regionu zaujímá poměrně vhodnou pozici jak z hlediska sídla MAS, tak z hlediska důležitosti v regionu. MAS Sídlí téměř ve středu regionu, což poskytuje výhodu žadatelům, kteří nejsou zcela úplně vzdáleni. Z hlediska významnosti existence v MAS je na tom MAS dobře. Téměř většina obcí v území či celé mikroregiony jsou aktivní a s MAS spolupracují. Před výzvou se informují a mají zájem o konzultace, na základě kterých pak většinou realizují úspěšné projekty. Dalo by se říci, že 80% území v MAS je aktivní a má zájem na dění v MAS.

**Doporučení k pozici MAS**: Zbývajících 20% kterých je v území méně aktivních, oslovit a snažit se o jejich zapojení do aktuálního dění v regionu.