**Zápis z Monitorovací komise MAS Královská stezka o.p.s.**

**Datum a čas**: 6.1.2012 od 14:00 hodin

**Místo:** Kancelář MAS v Habrech

**Přítomni:**

Mgr. Gustav Charouzek……………………………………………………………………

Karolína Ortová…………………………………………………………………………………

Jaroslava Dvořáková…………………………………………………………………………

**Zápis:**

Monitorovací komise MAS se sešla k pravidelnému monitoringu již realizovaných projektů.

Jako první bod kontrolovala monitorovací komise počet zatím neproplacených projektů v Kč. Dle kontroly dat ze strany Portálu farmáře a SZIF, bylo zjištěno, že prozatím nebyl proplacen žádný projekt z poslední výzvy MAS (13. Kolo) a z předcházejících kol nebylo celkem proplaceno 289 345 Kč.

V dalším bodě MAS hodnotila procento naplnění monitorovacích indikátorů naplněných doposud (6.1.2012) a naplnění průběžné reality roku 2009/2013. Po této kontrole byly dosud naplněné indikátory porovnávány s plánem naplnění monitorovacích indikátorů do konce programového období 2013.

Bylo konstatováno, že monitorovací indikátory v SPL jsou stanoveny reálně a je jich široká škála, která zaručuje dobrý přehled o procentech jejich plnění a plnění priorit a cílů nastavených v SPL.

Po kontrole monitorovacích indikátorů komise dospěla k závěru, že by bylo třeba zvýšit zájem potenciálních žadatelů o podání projektů, které by naplnily doposud nenaplněné monitorovací indikátory. MAS chce tohoto zvýšení zájmu dosáhnout tím, že je bude častěji oslovovat, zvát na semináře, provádět potenciální místní šetření u žadatele a další aktivity.

Dalším z výsledků kontroly monitorovacích indikátorů bylo doporučení, aby byly Fiche a jejich plnění vyhodnocovány ihned po skončení Výzvy MAS. Snaha MAS také bude, aby při hodnocení projektů byly ve větší míře podpořeny projekty, které se snaží o větší podporu inovací.

Z kontroly naplnění monitorovacích indikátorů také vyplynulo, že indikátory se lépe naplňují, jsou-li ve větší míře podporovány menší projekty (doposud do 500 000 Kč). Region MAS je pak efektivněji rozvíjen.

MAS si předsevzala, že v rámci udržitelnosti projektů bude jezdit na kontroly v době udržitelnost, kde bude i nadále monitorovat, zda-li je i po proplacení projektu dodrženo naplňování monitorovacích indikátorů a jsou dodrženy podmínky stanovené poskytnutím dotace.

Další setkání Monitorovací komise je předběžně naplánováno na září letošního roku, kdy již budou známy výsledky podaných projektů do V. výzvy MAS Královská stezka ze strany SZIF.

Zasedání Monitorovací komise skončilo v 16:30 hodin.