|  |
| --- |
| **CÍL 1: PODPORA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **1.1 OPATŘENÍ – Podpora rozšiřování terénní pečovatelské služby a osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené** |
| **AKTIVITY** |
| 1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad Sázavou |
| 1.1.2 Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP |
| 1.1.3 Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP |
| 1.1.4 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod v rámci regionu ORP |
| 1.1.5 Pořízení automobilu pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum Světlá nad Sázavou |
| 1.1.6 Pořízení automobilů pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod |
| 1.1.7 Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších osob na území města Ledeč nad Sázavou |

|  |
| --- |
| **CÍL 2: DOSTUPNÉ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP** |

|  |
| --- |
| **2.1 OPATŘENÍ – Vytvoření fungujícího systému prostupného bydlení ve městě Světlá nad Sázavou** |
| **AKTIVITY** |
| 2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené |

|  |
| --- |
| **CÍL 3: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP** |

|  |
| --- |
| **3.1 OPATŘENÍ – Rozvoj a zkvalitňování služeb sociální prevence a sociální péče** |
| **AKTIVITY** |
| 3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko Světlá nad Sázavou |
| 3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou |
| 3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou |
| 3.1.4 Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP |
| 3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum města Světlá nad Sázavou |
| 3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj |

|  |
| --- |
| **3.2 OPATŘENÍ – Podpora zaměstnávání osob s handicapem** |
| **AKTIVITY** |
| 3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, obcemi v regionu a org. FOKUS Vysočina |
| 3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby s handicapem a zaměstnávajících osoby s handicapem |

|  |
| --- |
| **3.3 OPATŘENÍ – Podpora zkvalitňování stávajících sociálních služeb** |
| **AKTIVITY** |
| 3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu Světelska |

|  |
| --- |
| **3.4 OPATŘENÍ – Rozšíření pobytových služeb pro seniory** |
| **AKTIVITY** |
| 3.4.1 Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč nad Sázavou |

|  |
| --- |
| **Cíl 4: PODPORA SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **4.1 OPATŘENÍ – Zajištění psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé** |
| **AKTIVITY** |
| 4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou |

|  |
| --- |
| **CÍL 5: ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **5.1 OPATŘENÍ – Motivace dobrovolníků k práci v sociálních službách** |
| **AKTIVITY** |
| 5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími institucemi |
| 5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví |
| 5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu |

|  |
| --- |
| **CÍL 6: NASTAVENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **6.1 OPATŘENÍ** – **Motivace místních samospráv k podílení se na financování SS za své klienty** |
| **AKTIVITY** |
| 6.1.1Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území ORP |

|  |
| --- |
| **CÍL 1: PODPORA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **1.1 OPATŘENÍ – Podpora rozšiřování terénní pečovatelské služby a osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené** |
| **AKTIVITY** |
| 1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad Sázavou |
| 1.1.2 Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP |
| 1.1.3 Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP |
| 1.1.4 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod v rámci regionu ORP |
| 1.1.5 Pořízení automobilu pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum Světlá nad Sázavou |
| 1.1.6 Pořízení automobilů pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod |
| 1.1.7 Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších osob na území města Ledeč nad Sázavou |

|  |
| --- |
| **1.1 OPATŘENÍ – Podpora rozšiřování terénní pečovatelské služby a osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené** |
| **Popis opatření:**  Terénní pečovatelská služba a služby osobní asistence jsou určeny zejména osobám s handicapem, seniorům a dalším osobám se sníženou soběstačností.  Lze předpokládat, že význam a potřebnost těchto terénních služeb bude vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí obyvatelstva nadále růst. Taktéž kapacita pobytových služeb (domovů pro seniory) v regionu ORP je již nyní na samém maximu.  V regionu OPR Světlá nad Sázavou bylo zjištěno, že je nutné navýšit kapacitu osobní asistence s ohledem na narůstající počet žádostí o službu z řad obyvatel ORP. Dále také vzrůstá zájem o delší časový rozsah poskytování služby. S ohledem na skutečnost, že poptávka po službách terénní pečovatelské služby taktéž stoupá, není vyloučena možnost navýšení kapacity stávajících poskytovatelů těchto služeb či zapojení nových subjektů.  Rozšíření a dostupnost terénních služeb je důležitou podmínkou pro udržitelnost kvality života osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služby poskytované v domácím prostředí uživatelů taktéž přináší nižší náklady na provoz než služby pobytového charakteru. Služby budou nadále poskytovány v domácím prostředí uživatelů, kteří chtějí za pomoci rodiny a známých zůstat doma a neztratit kontakt se svým přirozeným prostředím. Díky dostupné terénní pečovatelské službě a osobní asistenci si klienti mohou v maximální možné míře zachovat dosavadní způsob života. |
| **Aktivity naplňující opatření:**   * + 1. Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad Sázavou     2. Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP     3. Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP     4. Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod v rámci regionu ORP     5. Pořízení automobilu pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum Světlá nad Sázavou     6. Pořízení automobilu pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod     7. Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších osob na území města Ledeč nad Sázavou |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Počet uživatelů, kterým v současné době terénní pečovatelská služba poskytuje služby, je limitován nedostatečným materiálně technickým zázemím pro poskytování kvalitní služby. Pořízením automobilů se zvýší dostupnost terénní pečovatelské služby v regionu a tím vzroste i její kvalita, služba bude moci být nasmlouvána s více uživateli. |
| **Předpokládané dopady opatření** | - Zvýšení kvality terénní pečovatelské služby,  - zajištění dostupnosti terénní pečovatelské služby cílové skupině,  - zlepšení zázemí pro pracovníky v přímé péči,  - bezpečná přeprava kompenzačních pomůcek. |
| **Předpokládaný termín realizace** | Podání žádosti o dotaci – duben 2019, pořízení automobilů – 4. Q 2019 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční akce – ca 1,3 mil. Kč |
| **Realizátor** | Pečovatelská služba Města Ledeč nad Sázavou |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | MAS Královská stezka |
| **Cílová skupina uživatelů** | Osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a věku; rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby |
| **Předpokládané výstupy** | Pořízení 2 osobních automobilů pro účely poskytování terénní pečovatelské služby |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ------ |
| **Předpokládané zdroje financování** | 8. výzva MAS Královská stezka -IROP-Sociální služby, Pečovatelská služba Města Ledeč nad Sázavou |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 1.1.2 Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP** | |
| **Charakteristika aktivity** | Organizace VČELKA senior care o.p.s. plánuje rozšíření terénní pečovatelské služby v rámci obcí ORP Světlá nad Sázavou. Pečovatelská služba bude rozšiřována v závislosti na stoupající poptávce po těchto službách. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Nárůst počtu zaměstnanců |
| **Předpokládaný termín realizace** | 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | VČELKA senior care o.p.s. |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | VČELKA domácí péče |
| **Cílová skupina uživatelů** | Senioři, zdravotně znevýhodněné osoby |
| **Předpokládané výstupy** | Rozšíření působnosti do dalších obcí ORP Světlá nad Sázavou |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | 1.760.600,- |
| **Předpokládané zdroje financování** | MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 1.1.3 Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP** | |
| **Charakteristika aktivity** | Organizace VČELKA senior care o.p.s. plánuje rozšíření sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením do obcí na území ORP Havlíčkův Brod. Služba bude rozšiřována v závislosti na stoupající poptávce po těchto službách. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Nárůst počtu zaměstnanců |
| **Předpokládaný termín realizace** | * 1. 2019 – 31. 12. 2019 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | VČELKA senior care o.p.s. |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | VČELKA domácí péče |
| **Cílová skupina uživatelů** | Senioři, zdravotně znevýhodněné osoby |
| **Předpokládané výstupy** | Rozšíření působnosti do dalších obcí z území ORP |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | 1.025.100,- |
| **Předpokládané zdroje financování** | MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 1.1.4 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod** | |
| **Charakteristika aktivity** | Zajistit služby osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rámci regionu ORP |
| **Předpokládané dopady opatření** | - Navýšení kapacity služby osobní asistence,  - navýšení hodin přímé péče u klientů. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2021 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | Oblastní charita Havlíčkův Brod |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | ----- |
| **Cílová skupina uživatelů** | Senioři, osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | Zajištění služeb osobní asistence pro více klientů a ve větším rozsahu poskytnutých hodin péče dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | 11 700 000,- Kč (náklady na provoz celého střediska OA) |
| **Předpokládané zdroje financování** | MPSV, Kraj Vysočina (podmíněno zařazením do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina), města a obce, úhrady uživatelů |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 1.1.5 Pořízení automobilů pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum Světlá nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Pořízení 2 automobilů přizpůsobených pro převoz imobilních uživatelů a osob se sníženou pohyblivostí pečovatelské služby. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Zajištění dostupnosti terénní pečovatelské služby cílové skupině |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020+ |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční – v řádu statisíců Kč |
| **Realizátor** | Sociální centrum Města Světlá nad Sázavou/město Světlá nad Sázavou |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | MAS Královská stezka |
| **Cílová skupina uživatelů** | Senioři, osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | Pořízení osobních automobilů pro účely poskytování terénní pečovatelské služby |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | MAS – IROP, Sociální centrum Města Světlá nad Sázavou/město Světlá nad Sázavou |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 1.1.6 Pořízení automobilů pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod** | |
| **Charakteristika aktivity** | Pořízení 2 automobilů pro výkon služby osobní asistence. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Zajištění dostupnosti osobní asistence cílové skupině |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020+ |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční – v řádu statisíců Kč |
| **Realizátor** | Oblastní charita Havlíčkův Brod |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | MAS Královská stezka |
| **Cílová skupina uživatelů** | Osoby se zdravotním postižením, senioři |
| **Předpokládané výstupy** | Pořízení 2 osobních automobilů pro účely poskytování osobní asistence |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | MAS – IROP, Oblastní charita HB |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 1.1.7 Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších osob na území města Ledeč nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Nabídka zajištění přepravy zejm. pro seniory a zdravotně postižené, případně i pro další cílové skupiny. Svoz lze využít např. na cestu do/z nemocnice, k lékaři, na úřady či k jiným soukromým aktivitám. Tato služba bude poskytována pro přepravu osob na území města Ledče nad Sázavou, příp. v blízkém okolí města. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Zajištění dopravní obslužnosti pro osoby z cílových skupin v rámci města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částech/blízkém okolí. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020 - 2021 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční – pořízení automobilu – v řádu statisíců Kč  Neinvestiční – provoz služby |
| **Realizátor** | Není stanoveno |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Město Ledeč nad Sázavou |
| **Cílová skupina uživatelů** | Zejm. senioři, osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | - Pořízení adekvátního automobilu pro přepravu osob z cílových skupin,  - zavedení a provozování nové služby – svozu osob z cílových skupin |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | Ca 300 000 – 400 000 Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | Město Ledeč nad Sázavou, sponzoři, sbírky, spoluúčast klientů |

|  |
| --- |
| **CÍL 2: DOSTUPNÉ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP** |

|  |
| --- |
| **2.1 OPATŘENÍ – Vytvoření fungujícího systému prostupného bydlení ve městě Světlá nad Sázavou** |
| **AKTIVITY** |
| 2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené |

|  |
| --- |
| **2.1 OPATŘENÍ – Vytvoření fungujícího systému prostupného bydlení ve městě Světlá nad Sázavou** |
| **Popis opatření:**  Podpora bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel je důležitým bodem při snaze vymanit tyto osoby ze sociálního vyloučení. K tomu by mělo pomoci vytvoření systému prostupného bydlení, který postupně klienty těchto služeb připraví na přechod do běžného života a zapojení do společnosti. |
| **Aktivity naplňující opatření:**  2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené** | |
| **Charakteristika aktivity** | Zavedení systému prostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (vč. seniorů, osob se zdravotním postižením), rodiče samoživitele a rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení a s tím spojeným sociálním vyloučením. Bydlení je určeno jednotlivcům a rodinám, jež nedosáhnou na běžné nájemní bydlení. Systém prostupného bydlení bude disponovat nájemními byty v běžné zástavbě, které budou volně rozptýleny na území města Světlá nad Sázavou.  Zavedení třístupňového modelu:  1) Krizové bydlení (např. ve formě vyhrazené místnosti se sociálním zařízením), jehož účelem je poskytnout okamžitou pomoc v případě bytové nouze.  2) Sociální bydlení v tréninkových bytech s podporou terénní sociální práce (sociálně aktivizační služba a terénní sociální práce), příp. s pečovatelskou službou. Osobám bude poskytována podpora ze strany sociálního pracovníka, která bude nastavena individuálně dle potřeb jedince či rodiny. Cílem je příprava osob na samostatný život a jejich postupné zapojení do běžného života. Podpora sociálního pracovníka bude postupně utlumována (dle možností klientů).  3) Samostatné neboli dostupné bydlení bez podpory sociálního pracovníka. |
| **Předpokládané dopady opatření** | - Poradenství a pomoc při hledání a udržení dlouhodobého nájemního bydlení pro osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené,  - dlouhodobá podpora těchto osob vedoucí k vymanění rodin či jedinců z pasti sociálního vyloučení (zamezení pobytu na ubytovnách, azylových domech apod.). |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020 - 2026 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční, neinvestiční |
| **Předpokládaný realizátor** | Město Světlá nad Sázavou |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Poskytovatelé sociálních služeb |
| **Cílová skupina uživatelů** | Nízkopříjmové skupiny obyvatel, senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitelé, rodiny s dětmi, osoby hrožené sociálním vyloučením/sociálně vyloučené. |
| **Předpokládané výstupy** | Funkční systém prostupného bydlení |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | Dotační tituly, město Světlá nad Sázavou |

|  |
| --- |
| **CÍL 3: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP** |

|  |
| --- |
| **3.1 OPATŘENÍ – Rozvoj a zkvalitňování služeb sociální prevence a sociální péče** |
| **AKTIVITY** |
| 3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko Světlá nad Sázavou |
| 3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou |
| 3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou |
| 3.1.4 Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP |
| 3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum města Světlá nad Sázavou |
| 3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj |

|  |
| --- |
| **3.2 OPATŘENÍ – Podpora zaměstnávání osob s handicapem** |
| **AKTIVITY** |
| 3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, obcemi v regionu a org. FOKUS Vysočina |
| 3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby s handicapem a zaměstnávajících osoby s handicapem |

|  |
| --- |
| **3.3 OPATŘENÍ – Podpora zkvalitňování stávajících sociálních služeb** |
| **AKTIVITY** |
| 3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu Světelska |

|  |
| --- |
| **3.4 OPATŘENÍ – Rozšíření pobytových služeb pro seniory** |
| **AKTIVITY** |
| 2.3.1 Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč nad Sázavou |

|  |
| --- |
| **3.1 OPATŘENÍ – Rozvoj a zkvalitňování služeb sociální prevence a sociální péče** |
| **Popis opatření:**  Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním vyloučením ohroženy z důvodu krizové sociální situace, nebo pro jejich životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé životní situace, dále zamezují prohlubování potíží a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.  **Služby sociální péče** napomáhají osobám zajistit jejich soběstačnost. Jejich cílem je podpora života v přirozeném prostředí osob a umožnění jejich zapojení do běžného života. Pokud osoby nemohou setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, sociální služby jim zajišťují důstojné prostředí a zacházení. |
| **Aktivity naplňující opatření:**  3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko Světlá nad Sázavou  3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou  3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou  3.1.4 Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP  3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum města Světlá nad Sázavou  3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko Světlá nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | S ohledem na aktuální nevyhovující prostory eNCéčka (hrozící havarijní situace) je třeba zajistit pro tuto službu prostory, které by splňovaly podmínky bezpečnosti jak pro pracovníky, tak i pro klienty.  Prostory by se měly skládat z následujících místností:  Velká místnost (klub) – místnost, kde se bude odehrávat většina činností. K dispozici zde bude většina vybavení (společenské hry, materiály na vyrábění, knihy, posezení, preventivní či jiné informace a kuchyňský kout tzv. bar). Součástí by měla být i počítačová část, ve které bude k dispozici počítač. Velká místnost by měla být o rozloze alespoň 170m2.  Kancelář pracovníků – zázemí pracovního týmu by se mělo nacházet v kanceláři. Kancelář by se měla skládat z šatny a malého kuchyňského kouta. V kanceláři se bude nacházet kancelářské vybavení a dokumentace o službě a klientech. Místnost by měla být o rozloze alespoň 25m2.  Kontaktní místnost – Místnost, která bude sloužit pro osobní rozhovory s klienty, pro jednání se zájemcem a individuálnímu plánování. Místnost by měla být o rozloze alespoň 15m2. Tato místnost by zaručovala klidné a anonymní prostředí bez přítomnosti ostatních klientů k řešení i citlivých témat. Častá přítomnost klientů v kanceláři pracovníků totiž aktuálně narušuje soukromí a práci ostatních pracovníků.  Toalety pro chlapce a dívky – určené pouze pro klienty, kteří do zařízení budou docházet.  Toalety pro zaměstnance a úklidová místnost – společně s toaletou pro zaměstnance, se zde bude nacházet i sklad, ve kterém budou veškeré uklízecí prostředky.  Sklad eNCéčka – budou se zde uskladňovat materiály, které nebudou tak často využívány.  Budova by měla být umístěna na frekventovaném místě s dobrou dostupností, nejlépe v blízkosti škol. Dále by služba měla mít samostatný vstup z důvodu zajištění anonymity klientů. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Vhodné větší prostory umožní vznik kontaktní místnosti, která by sloužila k individuálním rozhovorům s klientem a k jednání se zájemci.  Díky tomu také dojde k zlepšení pracovních podmínek sociálních pracovníků, kteří budou mít klid na práci a nebudou rušeni klienty, kteří potřebují individuální konzultaci, která nyní probíhá v kanceláři. Také dojde ke zlepšení sociální práce s klienty – osobní rozhovory, individuální plánování apod.  Dojde k zajištění bezpečnosti klientů i pracovníků.  Bude splněna podmínka zajištění anonymity klientů sociální služby. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční |
| **Realizátor** | Město Světlá nad Sázavou |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Oblastní charita Havlíčkův Brod |
| **Cílová skupina uživatelů** | Děti a mládež od 10 do dosažení věku 21 let |
| **Předpokládané výstupy** | Stejný, příp. vyšší počet klientů ve službě za rok.  Zvýšení kvality poskytované sociální služby.  Zajištění bezpečnosti klientů i pracovníků sociální služby.  Zlepšení pracovních podmínek pracovníků sociální služby. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Sociálně – terapeutická dílna vznikne jako nová služba poskytovaná Domovem Háj. Bude otevřená jak pro klienty pobytové služby Domova Háj, tak i pro zájemce z řad veřejnosti. Klienti budou mít možnost rozvíjet se v nových dovednostech a budou si moci vytvářet a upevňovat pracovní návyky. Pracovní aktivity budou zahrnovat ruční výrobu a práci se dřevem. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Dostupná ambulantní sociální služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. |
| **Předpokládaný termín realizace** | Zázemí pro tuto sociální službu by mělo být dle současného harmonogramu projektu dokončeno ke konci roku 2020. Poskytování služby klientů by pravděpodobně začalo v prvním pololetí roku 2021. |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční |
| **Realizátor** | Kraj Vysočina |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Domov Háj, p. o. |
| **Cílová skupina uživatelů** | Uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením |
| **Předpokládané výstupy** | - Vytvoření zázemí pro sociálně terapeutickou dílnu z dotačních prostředků ESF se spoluúčastí Kraje Vysočina,  -poskytování STD Domovem Háj, p. o.,  - okamžitá kapacita STD bude 8 osob. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | 1 900 000,- Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | Kraj Vysočina |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Dopomoci lidem s handicapem naučit se pracovním návykům, dennímu režimu aj. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Možnost naučit se pravidelným pracovním návykům a dle možnosti připravit člověka s handicapem na trh práce. |
| **Předpokládaný termín realizace** | Po zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | Háta,o.p.s. |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Kraj Vysočina |
| **Cílová skupina uživatelů** | Lidé s mentálním a kombinovaným postižením |
| **Předpokládané výstupy** | Zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočiny |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | Mzda jednoho zaměstnance |
| **Předpokládané zdroje financování** | MPSV, Kraj Vysočina (v případě zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.1.4 Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP** | |
| **Charakteristika aktivity** | Odlehčovací služba je velice potřebnou sociální službou, která umožňuje zajištění péče v době, kdy není možné na přechodnou dobu zabezpečit péči o osobu v přirozeném prostředí (např. z důvodu nemoci pečující osoby). Na území ORP není pobytová odlehčovací služba poskytována, přičemž poptávka po této službě v území je velice vysoká. Tato sociální služba je velice potřebná, zejména v některých obdobích roku (např. doba dovolených). |
| **Předpokládané dopady opatření** | -Možnost umožnit rodinám a pečujícím osobám dočasně umístit osobu v pobytovém zařízení,  -nabídka krátkodobého pobytu (max. na 3 měsíce) pro seniory a zdravotně postižené, o které po přechodnou dobu nemůže pečovat rodina (dovolená, nemoc apod.). |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2021 - 2026 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investice – zřízení zázemí - v řádech mil. Kč  Provoz – v řádech mil. Kč/rok |
| **Realizátor** | Není stanoveno |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Není stanoveno |
| **Cílová skupina uživatelů** | Senioři, osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | Zřízení pobytové odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené – kapacita zařízení ca 10 lůžek |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | V řádech mil. Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | Obce, Kraj Vysočina, organizace poskytující sociální služby, úhrady klientů |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum města Světlá nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Rekonstrukce, modernizace a zvětšení stávajícího střediska osobní hygieny, které bude i nadále sloužit pro účely pečovatelské služby a přispěje tak k většímu komfortu uživatelů služby. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Kvalitnější poskytované služby pro osoby vyžadující pomoc jiné osoby nebo pro osoby, které mají doma nevyhovující podmínky. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční |
| **Realizátor** | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou/město Světlá nad Sázavou |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | MAS Královská stezka |
| **Cílová skupina uživatelů** | Osoby vyžadující pomoc jiné osoby (zejm. senioři, osoby se zdravotním postižením) |
| **Předpokládané výstupy** | Modernizované vybavení a prostory koupelny pro poskytování služby osobní hygieny. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | MAS – IROP, Sociální centrum města Světlá nad Sázavou/město Světlá nad Sázavou |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj** | |
| **Charakteristika aktivity** | V rámci transformace ústavů sociální péče vzniká komunitní bydlení pro osoby se zdravotním postižením v těchto obcích: Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. V souvislosti s tím bude ve Světlé nad Sázavou zřízena ambulantní služba sociálně-terapeutické dílny, která bude sloužit nejenom klientům komunitního bydlení, ale také zájemcům z řad veřejnosti. Osobní automobil by byl využit pro zajištění svozu klientů z komunitního bydlení i z veřejnosti v regionu do sociálně-terapeutické dílny (STD) ve Světlé nad Sázavou. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Dobrá dostupnost sociální služby pro lidi, kteří ji budou využívat. Zajištění svozu pro některé klienty, kteří by se jinak do STD nedopravili. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční |
| **Realizátor** | Domov Háj |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | MAS Královská stezka |
| **Cílová skupina uživatelů** | Osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | Pořízení osobního automobilu pro zajištění svozu klientů sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | --------- |
| **Předpokládané zdroje financování** | MAS – IROP, Domov Háj |

|  |
| --- |
| **3.2 OPATŘENÍ – Podpora zaměstnávání osob s handicapem** |
| **Popis opatření:**  Osoby se zdravotním postižením se potýkají se ztíženým uplatněním na trhu práce, proto je třeba vytvořit podmínky pro jejich lepší zaměstnatelnost. |
| **Aktivity naplňující opatření:**  3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, obcemi v regionu a org. FOKUS Vysočina z. ú. – Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod  3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby s handicapem a zaměstnávajících osoby s handicapem |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, obcemi v regionu a org. FOKUS Vysočina** | |
| **Charakteristika aktivity** | Sociální služba Tým podpory v zaměstnávání má za cíl poskytnout podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa. V rámci propagace služby a navazování spolupráce v ORP proběhne informování pracovníků sociálního odboru města Světlá n/S a pracovníků kontaktního pracoviště ÚP pobočka Světlá n/S o hlavních parametrech služby a jejích možnostech. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Pracovníci budou informovat potenciální zájemce (osoby se zdravotním znevýhodněním hledající práci) o službě Týmu podpory v zaměstnávání a v případě potřeby jim zprostředkují kontakt. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2019 - 2020 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | Fokus Vysočina, z. ú. – Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Odbor sociálních věcí města Světlá n/S a  kontaktní pracoviště ÚP pobočka Světlá n/S |
| **Cílová skupina uživatelů** | Osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | Pracovníci v případě potřeby budou schopni poskytnout základní informace o službě Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | V režii projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina Individuální projekt VI |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby s handicapem a zaměstnávajících osoby s handicapem** | |
| **Charakteristika aktivity** | Podpora organizací vytvářejících podmínky pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, např. sociální podniky v regionu ORP Světlá nad Sázavou. |
| **Předpokládané dopady opatření** | Rozvoj služeb pracovní rehabilitace, sociálního podnikání a zaměstnávání. |
| **Předpokládaný termín realizace** | Průběžně |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční, neinvestiční |
| **Realizátor** | Není stanoveno |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Není stanoveno |
| **Cílová skupina uživatelů** | Osoby znevýhodněné na trhu práce, např. osoby vracející se z rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením aj. |
| **Předpokládané výstupy** | Zvýšení pracovního uplatnění osob z cílových skupin |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | Dotační tituly – OPZ, IROP |

|  |
| --- |
| **3.3 OPATŘENÍ – Podpora zkvalitňování stávajících sociálních služeb** |
| **Popis opatření:**  Zajistit udržení stávající sítě sociálních služeb na území ORP Světlá nad Sázavou a zároveň zefektivnit jejich kvalitu a dostupnost. Udržení sociálních služeb alespoň ve stávající kapacitě. |
| **Aktivity naplňující opatření:**  3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu Světelska |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu Světelska** | |
| **Charakteristika aktivity** | Zachování stávajících sociálních služeb působících na území ORP:  - Podpora stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb (včetně podpory setrvání seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí),  - udržení stávajících pobytových služeb poskytovaných v regionu,  - podpora procesu transformace Domova Háj a vzniku komunitního bydlení pro osoby se zdravotním postižením – komunitní bydlení v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, Havlíčkově Brodě, Chotěboři a Golčově Jeníkově; podpora zavedení ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti se vznikem komunitního bydlení. |
| **Dotčené sociální služby** | Stávající organizace poskytující sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. na území ORP Světlá nad Sázavou |
| **Předpokládaný termín realizace** | Průběžně |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Převážně neinvestiční |
| **Cílová skupina** | Uživatelé sociálních služeb |
| **Předpokládané výstupy** | Zachování a udržení stávající regionální sítě sociálních služeb.  Stejný nebo obdobný počet klientů jednotlivých sociálních služeb.  Stejný nebo obdobný počet hodin přímé péče poskytnutých klientům sociálních služeb. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | Obce, Kraj Vysočina, úhrady uživatelů, dotační tituly |

|  |
| --- |
| **3.4 OPATŘENÍ – Rozšíření pobytových služeb pro seniory** |
| **Popis opatření:**  Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen v Kraji Vysočina, ale i v dalších krajích na území České republiky. Délka dožití se neustále prodlužuje a přibývá osob starších věkových kategorií, které nemohou nadále žít ve své vlastní domácnosti z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu či nepříznivé sociální situace. Reakcí na tyto potřeby je zajištění dostatečné kapacity pobytových služeb na území regionu. |
| **Aktivity naplňující opatření:**  3.4.1 Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč nad Sázavou |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 3.4.1**  **Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Zřízení sociální služby pro osoby vyžadující vyšší míru podpory. Jednou z možností je rozšíření Domu s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou a vyčlenění části kapacity pro zajištění pobytových služeb pro seniory, kterým by byla poskytována nepřetržitá 24 hodinová péče. |
| **Předpokládané dopady opatření** | -Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory,  -uspokojení potřeb seniorů se zhoršujícím se zdravotním stavem, kteří již nemohou žít bez částečné nebo plné pomoci druhé osoby a kteří již nemohou využívat terénní pečovatelské služby či osobní asistenci (potřeba vyšší míry podpory). |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020 - 2030 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční, neinvestiční |
| **Realizátor** | Město Ledeč nad Sázavou |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | ----- |
| **Cílová skupina uživatelů** | Senioři |
| **Předpokládané výstupy** | Dlouhodobá pobytová služba pro seniory s nepřetržitou péčí na území města Ledče nad Sázavou. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | V řádech mil. Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | Město Ledeč nad Sázavou, Kraj Vysočina, obce, úhrady klientů |

|  |
| --- |
| **Cíl 4: PODPORA SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **4.1 OPATŘENÍ – Zajištění psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé** |
| **AKTIVITY** |
| 4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou |

|  |
| --- |
| **4.1 OPATŘENÍ – Zajištění psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé** |
| **Popis opatření:**  Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí již delší dobu sleduje, že klienti, ale i jiní spoluobčané, kteří pracují s rodinami, dětmi a mládeží, pociťují špatnou dostupnost odborného rodinného psychologického a psychoterapeutického poradenství, případně i krizové pomoci. Rozvod nebo rozchod rodičů je pro všechny členy rodiny dlouhodobou stresující situací. Obtížné je pro rodiče i řešení výchovných problémů s dítětem a potřebují podporu stejně tak, jako další cílové skupiny ohrožených dětí. Zřízení dostupné ambulance psychologického poradenství včetně služby dětského psychologa a psychoterapeutických služeb a mediace by znamenalo zvýšení ochrany dětí před traumatizací při dlouhodobém konfliktu rodičů a před poškozením psychické, mravní a citové stránky jejich osobnosti. Služba by mohla fungovat i jako náhrada za školního psychologa několik dní v týdnu tak, že by se v ambulanci střídali jednotliví odborníci.  Vzhledem k probíhající reformě péče o osoby s duševním onemocněním bude podpora psychiatrické péče důležitější více, než tomu bylo dříve. Díky předpokládanému částečnému odchodu pacientů z léčeben do běžného života bude potřebná podpora sociálních služeb souvisejících s touto problematikou.  Obce z území ORP se potýkají s nedostatkem odborníků poskytujících psychoterapeutickou a psychiatrickou péči. Dlouhé čekací doby na tyto služby způsobují, že podpora se nedostává ke klientům včas, což může vést k rozvoji a prohloubení nemoci. Včasné podchycení a řešení vztahových problémů, nepříznivé sociální situace atd. sníží procento lidí, kteří v důsledku prohloubení problémů a rozvinutí nemoci musí vyhledat vysoce specializovanou psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc. |
| **Aktivity naplňující opatření:**  4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou** | |
| **Charakteristika aktivity** | Zřízení dostupné ambulance psychologického poradenství včetně služby dětského psychologa a psychoterapeutických služeb a mediace. Optimální by bylo, pokud by v místě psychologické ambulance byly poskytovány i služby:  - dětského psychiatra (hrazené zdravotními pojišťovnami pro děti s ADHD, poruchami autistického spektra, tiky, úzkostnými poruchami, enurézou, poruchami příjmu potravy atd.),  - etopeda (speciálně pedagogická služba zabývající se pomocí dětem s poruchami emocí a chování /disociální, asociální, antisociální chování/ a jejich rodičům, pedagogům apod.) |
| **Předpokládané dopady opatření** | Poskytování ambulantního odborného poradenství a zvýšení ochrany dětí před traumatizací při dlouhodobém konfliktu rodičů a před poškozením psychické, mravní a citové stránky jejich osobnosti. Současně by poradna poskytovala i odbornou a psychosociální podporu dalším skupinám ohrožených dětí. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2019-2026 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Investiční – případné stavební úpravy prostor, vybavení poradny.  Neinvestiční – provozní náklady, podíl úhrad za odborné služby. |
| **Realizátor** | město Světlá nad Sázavou |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Psychologická ambulance PhDr. Sojka s.r.o., dětský psychiatr, rodinní terapeuté, mediátor, etoped. |
| **Cílová skupina uživatelů** | Rodiče nezletilých dětí, nezletilé děti. |
| **Předpokládané výstupy** | Dostupná a funkční ambulance psychologického poradenství, rodinné terapie, dětského psychiatra, mediace a etopeda. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ? velmi hrubý odhad podílu města  Provozní náklady 100 000 Kč.  Odborné služby – podíl města 100 000 - 200 000 Kč (nyní 50 000 Kč pouze psycholog dojíždějící cca 2x měsíčně). |
| **Předpokládané zdroje financování** | město Světlá nad Sázavou, zdravotní pojišťovny, případně i s menším podílem klienti. |

|  |
| --- |
| **CÍL 5: ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **5.1 OPATŘENÍ – Motivace dobrovolníků k práci v sociálních službách** |
| **AKTIVITY** |
| 5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími institucemi |
| 5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví |
| 5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu |

|  |
| --- |
| **5.1 OPATŘENÍ – Motivace dobrovolníků k práci v sociálních službách** |
| **Popis opatření:**  Dobrovolnictvím se rozumí činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Tato aktivita může být naplňována prací se seniory, lidmi s hendikepem, s dětmi a dalšími cílovými skupinami. Od roku 2017 působí v regionu Dobrovolnické centrum pro region Humpolec a Světlá nad Sázavou organizace FOKUS Vysočina, které dobrovolníky vybírá, eviduje a připravuje pro výkon dobrovolnické služby. Dobrovolníci ve Světlé nad Sázavou mohou aktivně trávit volný čas s klienty Sociálního centra Světlá nad Sázavou, Domova Háj či komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou. Dobrovolnické programy jsou realizovány také ve většině zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod a zkušenosti s dobrovolnictvím mají také další organizace poskytující sociální služby na území ORP.  Rozšíření služeb dobrovolníků představuje významnou příležitost v oblasti sociálních služeb. Dobrovolnictví vede ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a může také přinést organizaci zpětnou vazbu. Je taktéž vhodným nástrojem k aktivizaci seniorů a zvyšování jejich kvality života. **Podpora dobrovolnické činnosti v sociálních službách je také jedním z dlouhodobých cílů rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina.** |
| **Aktivity naplňující opatření:**  5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími institucemi  5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví  5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími institucemi** | |
| **Charakteristika aktivity** | Významnou příležitostí k získání nových dobrovolníků je nábor studentů SŠ, VOŠ a VŠ působících v regionu. Poskytovatelé sociálních služeb v případě zájmu osloví studenty nejen odborně zaměřených vzdělávacích oborů (sociální práce, zdravotní školy), ale také studenty gymnázií a ostatních středních škol.  Jako vhodné se jeví zejména tyto vzdělávací instituce:   * Vysoká škola polytechnická Jihlava (zejm. studenti oborů Zdravotně sociální pracovník, Všeobecná sestra, Porodní asistentka) * Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě * Akademie Světlá nad Sázavou – zejm. sociální a zdravotní obory, gymnázium * Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou |
| **Předpokládané dopady opatření** | - Smysluplné využití volného času (jak uživatelů sociálních služeb, tak dobrovolníků),  - podpora odborného pracujícího personálu,  - mezigenerační kontakt, „výchova“ mladých lidí k sociálnímu cítění přirozenou nenásilnou formou. |
| **Předpokládaný termín realizace** | Průběžně |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | Poskytovatelé sociálních služeb, Dobrovolnické centrum |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Školská zařízení z území regionu |
| **Cílová skupina uživatelů** | Široká škála uživatelů sociálních služeb, zejm. senioři, osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | - Navýšení počtu dobrovolníků,  -navýšení počtu hodin odvedené dobrovolnické práce. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | ----- |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví** | |
| **Charakteristika aktivity** | Podpora různých forem propagace s cílem šíření osvěty týkající se institutu dobrovolnictví a náboru nových dobrovolníků. Dobrovolnické centrum FOKUS je aktivní na sociálních sítích, dále také organizuje vzdělávací workshopy pro veřejnost. Nabízí se navázání spolupráce s městskými úřady a zveřejňování informací na jejich webových stránkách. Jako další vhodné formy propagace dobrovolnictví se jeví účast na akcích se sociální tématikou (např. Festival sociálních služeb pořádaný každoročně v Havlíčkově Brodě) či informování prostřednictvím regionálního tisku (Světelský zpravodaj, Ledečský zpravodaj a další obecní zpravodaje). |
| **Předpokládané dopady opatření** | Zvýšení informovanosti o dobrovolnické práci v sociálních službách. |
| **Předpokládaný termín realizace** | Průběžně |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | Poskytovatelé sociálních služeb, Dobrovolnické centrum |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Městský úřad Světlá nad Sázavou – Odbor sociálních věcí, Městský úřad Ledeč nad Sázavou – Odbor vnitřní správy |
| **Cílová skupina uživatelů** | Široká škála uživatelů sociálních služeb, zejm. senioři, osoby se zdravotním postižením |
| **Předpokládané výstupy** | Zvýšení počtu dobrovolníků |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | ------ |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu** | |
| **Charakteristika aktivity** | Kromě zařízení sociálních služeb lze dobrovolnictví využít také ve zdravotnických zařízeních, jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) a nemocnice s odděleními dlouhodobě nemocných (ODN). Dobrovolníci zde působí jako společníci seniorů s cílem zpříjemnit a vyplnit těmto osobám volný čas, a to jak pravidelnými aktivitami, tak jednorázovými činnostmi (hudební vystoupení, přednášky apod.). |
| **Předpokládané dopady opatření** | - Zlepšení kvality života pacientů v LDN a ODN,  -podpora odborného pracujícího personálu. |
| **Předpokládaný termín realizace** | Průběžně |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | Poskytovatelé sociálních služeb, Dobrovolnické centrum |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Zdravotnická zařízení s ODN, LDN |
| **Cílová skupina uživatelů** | Senioři |
| **Předpokládané výstupy** | Navýšení počtu dobrovolníků v LDN a ODN v regionu |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | ----- |

|  |
| --- |
| **CÍL 6: NASTAVENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB** |

|  |
| --- |
| **6.1 OPATŘENÍ** – **Motivace místních samospráv k podílení se na financování SS za své klienty** |
| **AKTIVITY** |
| 6.1.1Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území ORP |

|  |
| --- |
| **6.1 OPATŘENÍ – Motivace místních samospráv k podílení se na financování SS za své klienty** |
| **Popis opatření:**  Co se týká finančního zabezpečení sociálních služeb, je uplatňován systém vícezdrojového financování. Na financování se podílí především stát, kraj, obce a uživatelé služeb formou úhrad nákladů za poskytování sociálních služeb. Dle předpokladů podíl státního rozpočtu, resp. rozpočtu Kraje Vysočina na financování organizací poskytujících sociální služby v následujících letech neporoste, bude tedy nutné posílit financování z ostatních zdrojů.  Předpokladem financování sociálních služeb systémem vyrovnávací platby je spolufinancování sociálních služeb zařazených v krajské síti ze strany obcí, na jejichž území, resp., pro jejichž uživatele je sociální služba poskytována. Předpokládané procento spolufinancování z jiných zdrojů stanovené Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina se pohybuje od 5 % do 40 % v závislosti na druhu poskytované služby, ve většině případů se jedná o 5 % - 10 %. Zákonem není stanovena výše podílu financování sociálních služeb obcí za své občany, ovšem s ohledem na zvyšující se náklady spojenými s poskytováním sociálních služeb se jeví jako nutnost brát v potaz zmíněnou doporučenou míru spolufinancování. |
| **Aktivity naplňující opatření:**  6.1.1Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území ORP |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA: 6.1.1 Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území ORP** | |
| **Charakteristika aktivity** | Spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí funguje na bázi dobrovolnosti, tzn., že obce nemají zákonem stanovenou povinnost finančně přispívat na zajištění sociálních služeb poskytovaných jejich občanům. Cílem je, aby se každá obec z regionu ORP Světlá nad Sázavou podílela na financování sociálních služeb poskytovaných jejím občanům (např. formou platby za konkrétního klienta a výkon). Pro dosažení stanoveného cíle bude probíhat široká diskuse, které se budou účastnit zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Cílem jednání bude nalezení a nastavení nejlepšího možného systému financování sociálních služeb na úrovni regionu. |
| **Předpokládané dopady opatření** | -Zefektivnění systému financování sociálních služeb,  -nastavení spravedlivého financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů,  - každá obec se podílí na nákladech sociálních služeb poskytovaných jejím občanům nebo poskytovaných na jejím území. |
| **Předpokládaný termín realizace** | 2020 |
| **Charakter opatření (investiční/neinvestiční)** | Neinvestiční |
| **Realizátor** | MAS Královská stezka |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Obce z území ORP |
| **Cílová skupina** | Všichni uživatelé sociálních služeb v regionu ORP |
| **Předpokládané výstupy** | Maximální počet obcí z území ORP přispívá na finanční zajištění sociálních služeb poskytovaných jejich občanům/na jejich území. |
| **Předpokládané roční provozní náklady** | ----- |
| **Předpokládané zdroje financování** | ----- |