Osnova projektu

(stručná charakteristika projektu Spolupráce)

1. Název projektu a základní informace

V rámci společné přípravy a realizace projektu – vzájemná výměna zkušeností s cílem účinné a dlouhodobě udržitelné podpory kulturního dědictví obou partnerů. Vytvoření zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. V rámci realizace projektu budou uskutečněny v každé partnerské MAS 2 kulturní vystoupení doplněné představením zvláštností z partnerských MAS. Přednostně bude pozornost věnována ostatním oblastem kulturního dědictví.

  - Název projektu

Cesty k tradicím

1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován

Hlavní opatření:

Podpatření III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření:

IV.2.1. Realizace projektu Spolupráce – rozvoj a propagace

1.3. Hlavní předmět projektu spolupráce, stručný popis podstaty projektu spolupráce.

Uvádí se zde přehled činností a plánovaných výstupů či výsledků spolupráce. Je nutné

vysvětlit výběr hlavního a případně vedlejších opatření.

Předmětem projektu je uspořádat kulturní akce pro obyvatele v územích MAS, kde budou vzájemně prezentovány místní tradiční kulturní představení, zvyky a tradice. A v rámci projektu bude vytvořeno zázemí pro tyto akce. Z toho vyplývá i volba Hlavního a vedlejšího opatření a bylo přihlédnuto k finanční náročnosti investic.

Chronologický přehled činností:

- Úvodní schůzky, sestavení záměru a projektového týmu

- Komunitní plánování

- Sestavení žádosti

- Výběr společnosti na dodání zázemí

- Konstrukce zázemí

- Uspořádání a realizace kulturních akcí

- Propagace spolupráce - kontinuálně

- Podání žádosti o proplacení

1.4. Účastníci spolupráce

Uveďte základní informace o:

• Koordinační pracovní skupina - předseda a členové a jejich pravomoci

Seznam členů koordinační pracovní skupiny:

Mgr. Gustav Charouzek, zaměstnanec KMAS

Václav Průša, předseda KMAS

Mgr. Kateřina Procházková, odborník na regionální rozvoj

Jaroslava Dvořáková, občanské sdružení Boubelky

Jana Tesařová, předsedkyně PMAS                                                                                       Pavel Kuča, manažer Bojkovska, sdružení měst a obcí

Marie Špiritová, odborník na folklór

Bohumil Staník, vedoucí Komenského ochotnického spolku

Koordinační pracovní skupina se schází na přípravu projektu, dále se sejde na odevzdání projektu spolupráce. Následující schůzka bude po vyhlášení výsledků projetu spolupráce a následně velmi intenzivně při přípravě, nejméně jednou měsíčně.

Předsedou pracovní skupiny je Gustav Charouzek, pracovní skupina má 8 členů.

Koordinační pracovní skupina projektu spolupráce jedná a rozhoduje v průběhu přípravy a vlastní realizace projektu Spolupráce podle schváleného jednacího řádu, který je navržen a je odsouhlasen všemi členy KPS a odsouhlasen vedením partnerů projektu Spolupráce. Do čela Koordinační pracovní skupiny je zvolen předseda.

Koordinační pracovní skupina má za povinnosti:

- řídit a koordinovat návrh projektu, včetně přípravy Smlouvy o Spolupráci;

- zvolit Koordinační MAS;

- rozvrhne finanční koordinaci projektu Spolupráce;

- vymezí odpovědnosti každého partnera projektu v případě nejasností;

- bude rozhodovat v případě vznešení námitek jednoho z partnerů projektu Spolupráce.

Statut a jednací řád KPS přílohou (viz příloha č. 1 osnovy projektu zařazená v závěru textu).

• Koordinační MAS – plný název, sídlo, stručně jak se bude podílet na přípravě a

realizaci projektu,popis činnosti a pravomocí manažera projektu Spolupráce

MAS Královská Stezka o.p.s.

o Přesný název MAS : Obecně prospěšná společnost Královská stezka

o Sídlo MAS : Žižkovo náměstí 66, Habry , PSČ : 58281

o Poštovní adresa: Žižkovo náměstí 66, Habry, PSČ: 58281

o Tel. Kancelář: 569 441 217

o E-mail: královská-stezka@seznam.cz

o Kontakt manažer MAS: 774 489 322, gusta.charouzek@centrum.cz

o Právní forma MAS: o.p.s.

o IČ: 27521702

Koordinační místní akční skupina Královská Stezka o.p.s. zaštiťuje celý projekt spolupráce ve funkci administrátora projektu, garantuje implementaci projektu spolupráce, dozoruje průběh a koordinuje součinnost partnerů. Hlavními důvody pro stanovení Královská Stezka o.p.s. jako Koordinační MAS jsou především:

- souběžná realizace projektu Strategického plánu Leader ( Zapomenutý kraj)

- návaznost projektu na realizaci místní rozvojové strategie podpořené z PRV

Královská Stezka o.p.s. jako Koordinační místní akční skupina bude především:

- zodpovídat za koordinaci realizace celého projektu

- řídit, koordinovat a kontrolovat činnosti v rámci projektu, kontrolovat dodržování

závazků partnera vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci, koordinovat průběh

projektu i každé jeho části

- provádí administraci projektu

- dohlížet nad plněním povinností vůči SZIF, poskytovat požadované informace,

dokladovat svoji činnost a poskytovat SZIF resp. dalším pověřeným subjektům

součinnost a dokumentaci vztahující se k celému projektu, a to po celou dobu

trvání závazku, zajišťovat tuto dokumentaci také od partnerské MAS

- předkládat k registraci Žádost o dotaci za všechny partnery projektu, zajišťovat

podpis Dohody na základě zmocnění partnerem

- předkládat Hlášení o změnách za celou dobu realizace projektu, schválené změny

dává na vědomí partnerům

- koordinovat finanční toky celého projektu Spolupráce

- předkládat Žádost o proplacení za svoji část projektu, potvrzovat Žádost o

proplacení partnerské MAS před jejím předložením RO SZIF

- spolupracuje na kompletaci podkladů pro předložení Žádosti o proplacení,

zodpovídá za to, že výdaje vykázané partnerem byly vynaloženy pro účely

realizace projektu a že odpovídaly činnostem, které byly mezi partnery

dohodnuty ve Smlouvě o spolupráci

- zajišťovat vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu ve všech fázích

projektu (příprava, realizace, doba vázanosti projektu na účel), odpovídat za

dodržení účelu projektu uvedeného v žádosti o dotaci, zajistí splnění specifických

podmínek dotace po dobu trvání závazku

- zajišťovat archivaci dokumentace projektu, dokladů nebo jejich kopií týkajících

se projektu, a to nejméně po dobu 10 let od předložení Žádosti o proplacení.

Na koordinaci projektu spolupráce se budou kromě členů Královská Stezka o.p.s. – členů společné (koordinační) pracovní skupiny - podílet zaměstnanci MAS: manažer projektu spolupráce a administrativní pracovník. Pracovníci koordinační MAS zajistí v rámci projektu realizaci výběrových řízení na dodávku stavebních prací pro oba české projektové partnery.

• Partnerské MAS – plný název, sídlo, stručně jak se bude podílet na přípravě a

realizaci projektu

MAS Bojkovska

o Přesný název MAS : MAS Bojkovska, občanské sdružení

o Sídlo MAS : Sušilova 952, Bojkovice, PSČ : 687 71

o E-mail: masbojkovice@seznam.cz,

o Kontakt manažer MAS: 603 530 615, bojkovice@seznam.cz

o Právní forma MAS : Občanské sdružení

o IČ: 27012239

Partnerská MAS Bojkovska nese odpovědnost vůči SZIF za realizaci příslušné části projektu

stanovené ve Smlouvě o Spolupráci, jako partnerská MAS v rámci projektu Spolupráce bude

plnit především následující povinnosti:

- provádět administraci své části projektu

- za svoji část projektu dokladovat svoji činnost a poskytovat požadované

informace SZIF, popř. dalším kontrolním orgánům, zajišťovat součinnost a

dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání

závazku

- aktivně spolupracuje s koordinační MAS a poskytuje veškeré požadované

informace, dokladuje svoji činnost a zajišťuje součinnost a dokumentaci

vztahující se k projektu

- zmocňuje zástupce koordinační MAS k podpisu Dohody

- připravovat Hlášení o změnách projektu , která projedná s koordinační MAS; ta

je po odsouhlasení předává SZIF a zajišťuje jejich další administraci

- zodpovídat za vynaložení prostředků své části projektu, partnerská MAS nese

odpovědnost za jakékoliv nesrovnalosti ve výdajích, které vykázala

- připravuje Žádost o proplacení za svojí část projektu, kterou po schválení

koordinační MAS předkládá RO SZIF

- zajišťovat vykazování údajů potřebných pro monitoring své části projektu ve

všech fázích projektu (příprava, realizace, doba vázanosti projektu na účel) a

tyto údaje poskytuje koordinační MAS, odpovídá za dodržení účelu projektu

uvedeného v žádosti o dotaci, zajistí splnění specifických podmínek dotace po

dobu trvání závazku

- zajišťovat archivaci dokladů nebo jejich kopií týkajících se projektu, a to

nejméně po dobu 10 let od předložení Žádosti o proplacení, tyto doklady

v případě vyžádání poskytuje koordinační MAS

- na žádost dotčených orgánů státní správy musí předložit dokumenty týkající se

projektu Spolupráce ke kontrole

- musí respektovat rozhodnutí koordinační MAS, které koordinační MAS vynese

v rámci svých pravomocí.

Na realizaci projektu spolupráce se budou kromě členů MAS Bojkovska – členů společné

(koordinační) pracovní skupiny - podílet manažer projektu, asistent manažera a projektová účetní.  Pracovníci partnerské MAS zajistí v rámci projektu realizaci výběrového řízení na zakoupení technického zařízení obsažené v projektu.

Uveďte, zda zpracovatelem projektu je žadatel nebo zda byl využit jiný subjekt (včetně názvu jiného subjektu).

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s.

MAS Královská stezka si sama zpracovala partnerské smlouvy o národní spolupráci,

Dále zkompletovala projektovou dokumentaci pro potřeby předání žádosti PRV):

Spolupráce na facilitaci a koordinaci komunitního projednávání projektového záměru,

součinnost při vyhodnocení místního šetření a zpracování technického návrhu realizace

projektu: Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s.

MAS Bojkovska v součinnosti s MAS Královská stezka se podílela na vypracování dokumentace projektu a žádosti o dotaci z PRV, zajistila komunitní projednání projektového záměru a součinnost mezi aktéry projektu na úrovni MAS.

2. Výchozí situace a zdůvodnění projektu

2.1. Popis výchozí situace

Stručný popis současného stavu, nedostatků nebo vzniklých příležitostí, na základě

kterých je vhodné realizovat tento projekt.

Pro zájmové území obou regionů je charakteristický  dosud živý folklór (V rámci MAS Královská stezka obec Vilémov a v rámci MAS Bojkovska  Bojkovice, Komňa) kromě toho zde existuje  i ochotnické divadlo. Moderní životní styl a spotřební způsob života a časté problémy související s řešením existenčních otázek však vytvářejí nepříznivé podmínky pro rozvoj zájmových činností  vycházející z tradičního lidového umění. Na velmi dobré úrovni se zde zachoval např. folklór, který se však „přenesl“ do komerčního umění. Do jisté míry upadající zájmová činnost zasluhuje podporu nejenom proto, že se jedná o zachování tradičního lidového umění, ale také proto, že vytváří prostor pro společenské dění, bez něhož venkov ztrácí mnohé ze své samotné podstaty. Tato problematika je (u obou) partnerů obdobná. To jsou hlavní důvody, proč se partneři rozhodli řešit tyto problémy společně v rámci vzájemné spolupráce.

Cílem činnosti obou partnerů, kteří fungují na bázi o.p.s. a o.s., je podílet se na

tvorbě a realizaci integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu a spolupodílet se na místních partnerstvích, která přispějí k vyššímu využití potenciálu jejich území.

Za tímto účelem partneři dlouhodobě usilují o zavádění nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech regionů MAS, posilování ekonomického prostředí, místní

hospodářský rozvoj a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví svých regionů. Již

v předchozích letech oba partneři spolupracovali na rozvoji a propagaci regionu a také

samostatně realizovali řadu úspěšných projektů.

V říjnu 2008 byla partnery uzavřena Rámcová dohoda o dlouhodobé spolupráci a partnerství, jež má přispět k rozvoji této spolupráce, ke specifikaci další součinnosti obou sdružení a rozvoji celého regionu zájmových území obou partnerů.

Zájmové území MAS Královská stezka tvoří celkem 29 obcí – obce mikroregionu Podoubraví a obce Krupska. Společná realizace programu LEADER PRV a především jeho výstupy ve formě integrované strategie potvrdily, že zájmové území MAS má dostatek vnitřního potenciálu pro řešení společných zájmů i problémů a sdružení sousedících regionů v rámci neziskové organizace – místní akční skupiny – má smysl i hmatatelné důvody. Region tak navazuje na úspěšně realizované vzdělávání podpořené z PRV: „Zemědělství a lesnictví s kladným dopadem na ŽP“.

Zájmové území MAS Bojkovska

Území MAS je vymezeno mikroregionem Bojkovsko, který je příhraničním regionem ležícím v okrajové části okresů Uherské Hradiště a Zlín ve Zlínském Kraji. Celé území leží v Bílých Karpatech a v jeho podhůří. Rozkládá se v jihovýchodní části Zlínského kraje a  tvoří ho celkem 14 obcí: Bojkovice, Hostětín, Komňa, Lopeník, Nezdenice, Pitín, Rudice, Rokytnice, Šanov, Šumice, Vápenice, Vyškovec, Záhorovice, Žítková.

Velká část území mikroregionu Bojkovska se rozkládá v území Bílých Karpat, pouze část obcí (Šumice, Rudice, Nezdenice) leží v předhůří. Svazek obcí leží z velké části také v CHKO Bílé Karpaty.

Realizované projekty:

-OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina – osvojování schopností

  - Projekt s názvem „MAS Bojkovsko – rozvoj mikroregionu“

-Program LEADER ČR Ministerstva zemědělství

  - Projekt s názvem „Bojkovsko – máme co nabídnout“ Získaná dotace byla rozdělena na následující dva projekty:
„Běžecké tratě v BílýchKarpatech“
„Vzdělání blíž k lidem“

MAS Bojkovska díky dotaci z programu LEADER ČR 2006 získala zkušenosti v oblasti řízení projektů a zejména v oblasti spolupráce na všech úrovních dle principů Leader.

Kromě realizace projektů PRV se jako iniciátor hnutí Leader aktivně zapojila  do společenského dění v regionu a organizování rozvojových aktivit.

Dalším styčným bodem charakterizujícím obce MAS Královská stezka a MAS je zvyšující se počet obyvatel, především migrací mladých rodin a rostoucí aktivizace obyvatel, kterým vadí nezájem o region a zvyky, vyjádřená činností nestátních neziskových organizací. A můžeme říci, že i díky místním akčním skupinám, které tyto místní iniciativy podpořily při jejich formování (motivace ke zformování se organizací, zprostředkování informací, návrhy stanov apod.), vzájemné komunikaci (vytvoření společné pracovní skupiny „NNO regionu“) či tvorbě projektů (komunikační spolupráce při přípravě a realizaci, osobní podpora).

Závěr: převažující charakter zájmového území projektu je venkov s malými sídly a mnoha

osadami, ve kterých se dynamicky mění počet obyvatel = významný rozvojový potenciál

regionu. Region musí řešit problémy s občanskou vybaveností a nedostatkem služeb = slabá stránka, kterou je v regionu potřeba eliminovat.

Podporou rozvoje zázemí pro kulturní a společenské akce a podporou neziskových organizací motivujících a aktivizujících místní obyvatelstvo mj. podporou vzdělanosti obyvatel regionu o kulturním dědictví různých částí republiky a jejich aktivací lze dosáhnout významného zvýšení možností vyžití obyvatel regionu a jeho celkového rozvoje.

2.2. Způsob naplnění cílů opatření PRV

Účelem projektu spolupráce je navázání vzájemného vztahu mezi regiony MAS, kde je hlavní společná příprava projektu, realizace projektu a následující tradiční kulturní akce. Přínosy budou pro obě MAS předávání zkušeností, know how, vytváření neformálních osobních kontaktů a kontaktů mezi organizacemi v rámci partnerských regionů.K přínosům dále patří vytvoření zázemí pro kulturní a společenské akce, poznání kulturních zvyklostí druhého regionu vyjádřené kulturními soubory a prostřednictvím doprovodného programu v rámci těchto akcí. Realizace projektu spolupráce bude doprovázena různými formami  propagace projektu spolupráce a v rámci obou partnerských MAS.

Hlavním cílem projektu je společné hledání postupů, metod a strategie vedoucí k oživení lidových tradic a jejich využití pro rozvoj společenského a kulturního dění v partnerských regionech.

Dosažením cílů se částečně dosáhne regenerace tradic. Dosažení výše uvedeného účelu a cílů bude prostřednictvím jednotlivých kroků. Nejprve předávání zkušeností a know how v rámci společné přípravy, kde se spolu scházeli zástupci obou MAS a byla vytvořena pracovní skupina. Ta vytvářela osnovu projektu a společné aktivity. Byly společně vybírány potřebné stavby (konstrukce) pro zázemí, jež budou zapotřebí pro pořádání společného kulturního programu. Po výběru projektu bude následovat výběr dodavatele, jež bude nejvýhodnější na dodávku zázemí. Výběr dodavatele bude probíhat prostřednictvím oslovení 3 dodavatelů a výběru nejvhodnějšího. Následovat bude kulturní program v jedné i druhé MAS. V každém regionu MAS proběhne kulturní program na 2 místech. V současné době jsou osloveny soubory a pracovní skupina vytváří program. V neposlední řadě bude propagace projektu spolupráce. Pracovní skupiny zajistí propagaci v novinách a internetu. Z akce bude pořízena obrazová a zvuková dokumentace pro vytvoření multimediální prezentace, která bude průběh realizace projektu dokumentovat a propagovat.

Obsah projektu:

- Vytvoření technického zázemí pro kulturní a společenské akce (folklór, divadlo, hudební skupiny aj.)

- Uskutečnění 4 kulturních akcí

- Propagace uskutečněných akcí a propagace spolupráce zapojených partnerů a mikroregionů

- Vytváření neformálních osobních kontaktů a kontaktů mezi organizacemi v rámci zájmových území

Projekt bude řešen společně, jeho technické výstupy budou respektovat potřeby a zvláštnosti jednotlivých regionů a vycházet z potřeb a požadavků zapojených subjektů.

2.3. Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a

jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS

Uveďte také, zda je projekt inovativní a v čem jeho inovativnost spočívá.

Na základě společné strategie partnerů budou jeho aktéři usilovat o naplnění cíle – podpořit místní tradiční kulturu, zájmovou činnost a prohloubit spolupráci v řešeném území v co nejširším kontextu.

Dílčí cíle:

- spolupráce mezi partnery

- spolupráce mezi organizacemi a subjekty, které mají nebo by mohly mít zájem o řešená témata

- vytváření nových osobních kontaktů

- propagace zapojených partnerů a organizací zapojených do projektu

- vytvoření technického zázemí pro konání společenských a kulturních akcí

- přenesení zvyklostí a společné vytvoření kulturní akce

- využití a propagace realizovaných aktivit pro podporu cestovního ruchu

Zdůvodnění inovativnosti projektu Spolupráce:

Inovací byl pro obě MAS už přístup k plánování, kde se projekt Spolupráce navrhoval komunitním způsobem plánování koordinovaným mezi dvěma MAS, což se dělo v regionech poprvé. Pro regiony je kulturní akce s přenesením folklórních a kulturních prvků a zvyklostí mezi územím Čech a Moravy zcela inovativní. Obě MAS přináší inovativnost i do publicity, kde chtějí širokou veřejnosti informovat o projektu spolupráce, území MAS a kulturních akcích v MAS  prostřednictvím Multimediální společné prezentace, jež bude promítána na velké obrazovce v obou MAS. Inovativnost projektu spočívá i v propojení kulturně-společenských akcí se vzájemnou  prezentací partnerských regionů. Prezentace budou založeny na praktických ukázkách (zvyky, řemesla, ŽP) a cíleném moderování s použitím multimediálních prostředků s cílem zapojit do nich co nejvíce místních obyvatel.

2.4. Výstupy, výsledky a dopady projektu

Uveďte konkrétní:

• výstupy – vytvořené hodnoty, měřitelné výsledky

• výsledky – pozitivní a využitelný přínos

Předmětem projektu je uspořádání kulturních akcí pro obyvatele v územích spolupracujících MAS, kde budou vzájemně prezentovány zvyky a tradice z území působnosti spolupracujících MAS. Kulturní akce budou doplněny o prezentaci partnerských regionů - jejich zvláštností a jedinečností. V rámci projektu bude vytvořeno zázemí pro tyto akce. Z toho vyplývá i volba Hlavního a vedlejšího opatření a bylo přihlédnuto k finanční náročnosti investic.

Chronologický přehled činností:

- Úvodní schůzky, sestavení záměru a projektového týmu

- Sestavení žádosti

- Výběr společnosti na dodání zázemí

- Konstrukce zázemí

- Uspořádání a realizace kulturních akcí

- Propagace spolupráce - kontinuálně

- Podání žádosti o proplacení

Výstupy projektu jsou:

- Vytvoření zázemí pro kulturní akce

- Uspořádání kulturních akcí

- Vytvoření propagačních materiálů a propagace regionů MAS

- Navázání kooperace mezi MAS

- Přenos know how, zkušeností

Výsledkem pro PMAS bude mobilní zázemí pro pořádání kulturních akcí v území MAS. Kulturní akce, jež budou přínosem pro MAS a především pro obyvatele - jako příspěvek k naplňování cílů strategických dokumentů MAS. Dalším výsledkem bude větší povědomí o MAS o tradicích, zvycích a také o souborech a aktérech podporující folklór a lidové tradice.  Kulturní akce organizované ve vzájemné spolupráci jak v rámci realizace projektu, tak i v rámci jeho pokračování budou znamenat významnou podporu  kulturní dědictví daného regionu.

• dopady projektu – dlouhodobý vliv projektu.

Doplňte vliv projektu např. na konkurenceschopnost případných výrobků nebo služeb v

daném území, kvalitu života v daném území, ekonomické prostředí daného území, místní

produkci daného území, přírodní a kulturní zdroje daného území, životní prostředí, pracovní

místa, rovné příležitosti apod.

Pozitivní dopady na:

- kvalitu života v oblasti společenského dění na venkově

- volnočasové-zájmové aktivity vycházející z tradic  a lidového umění, jenž hrají  zásadní roli pro jejich zachování

- vznik tradiční akce širšího dopadu jak z hlediska území, tak i z hlediska významu

- projekt bude mít pozitivní vliv na všechny obyvatele, neboť rozšíří jejich možnost kulturního a společenského vyžití

- spolupráce podpoří především zlepšení podmínek života ve venkovských oblastech regionu zájmového území projektu Spolupráce a rozvoj investic, které zvýší atraktivitu našeho regionu pro své obyvatele i návštěvníky

- zvýšení atraktivnosti  území z hlediska jeho turistické návštěvnosti

- zapojení mládeže do iniciovaných aktivit projektu

- trvale udržitelná podpora kulturních tradic se zvláštním zaměřením na folklór a přenos knot how

Shrnutí měřitelných výstupů:

- Budou uspořádány 4 kulturní akce (naplňování cílů MAS, informace o tradicích a zvycích, tím dojde k podpoře zachování kulturního dědictví regionu)

- Počet představení na 1 kult akci 3-4

- 2 videozáznamy

- 1 multimediální prezentace (prezentace společných témat)

- Plakáty propagační cca 50, prezentace na CD cca 30

- Prezentace na www 2 (v rámci internetových stránek spolupracujících MAS bude vytvořena podsekce věnovaná přímo projektu spolupráce – společná témata, program, popis projektu spolupráce)

Na území každé partnerské MAS budou uspořádány 2 kulturní akce, tedy dohromady 4 kulturní akce. Obsahem každé kulturní akce bude vystoupení místních souborů – folklórních či divadelních, které budou zastupovat obě území. Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé daného regionu a dále také návštěvníci, kteří projeví zájem o místní tradice. Zejména pak bude program zaměřen na mladé lidi.

Propagace projektu bude probíhat formou multimediální prezentace, která proběhne n každém vystoupení. Budou použity video, fotografie, hudba, text či komentář na velkoplošné LCD obrazovce. Každá MAS bude zodpovídat za své místní vystoupení a tam svoji prezentaci.

V rámci kulturních akcí dojde také k představení regionu, tak aby byly představeny tradice, zajímavosti a zvyklosti dané oblasti. Např. může být zaměřeno na ovocnářství, energeticky úsporné bydlení či ekologické vzdělávání.

V rámci kulturního zázemí budou pořízeny následující věci:

V rámci MAS Bojkovsko

- Pódium (Jeviště) 12x8 m

- Zastřešení 12x8 m

- Lavice a stoly  - Skládací dřevěné mobilní sestavy pro 100 osob,
- Stan 6x4 m

- Osvětlovací zařízení

- Ozvučovací sestava

- LCD televize, přenosný počítač a zvukové zařízení (2 reprobedny, zesilovač)

V rámci MAS Královská cesta

- Pódium 5 krát 6 m

- Stan zastřešení 5 krát 6 m

- lavice a stoly  10 sad

- Stánek

- Parket  10 krát 10 metrů

- LCD, DVD  rekordér , reproduktory

Pořízené technické zázemí bude půjčováno místním obcím. Obcím, které se budou finančně podílet na projektu spolupráce budou půjčovány gratis, ostatní obce, které projeví zájem o půjčku bude pořízení poskytováno za finanční prostředky, které budou určeny k údržbě daného zařízení.

2.5. Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné

informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu

MAS Královská stezka o.p.s.

Obecný cíl SPL, Co nejefektivnějším rozvojem obcí, zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů, zapojením občanů regionu MAS a propojením širokého množství místních subjektů přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zlepšovat úroveň života v něm.

PRIORITA 1: Zlepšení kvality života v obcích MAS

Cíle

- Zvýšení kvality života a atraktivity území MAS rozvojem služeb pro místní obyvatele a

zlepšením vzhledu obcí

- Podpora rozvoje občanské společnosti, zájmových činností a místních spolků v obcích MAS

- Rozvoj infrastruktury obcí MAS

- Podpora obnovy kulturního dědictví MAS

Oblasti podpory FICHE 2

- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), příp. nová výstavba budov a ploch sloužících k zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, integrovaných informačních a školicích center

- Nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software

- Infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu

- Investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské,

spolkové, sportovní, kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů

malého rozsahu

ISÚ

7. Spolupráce

7.1. Podpora (mezi)národní spolupráce

- Zlepšení kvality propagace regionu v ČR i zahraničí

Mas se zaměří na zvýšení povědomí o MAS a krásách území MAS v rámci projektů spolupráce. Také bude MAS propagovat region na nejrůznějších propagačních akcích, veletrzích, kulturních akcích. MAS bude spolupracovat s NNO z území a budou se vzájemně podporovat a propagovat.

- Podpora příhraniční spolupráce v oblasti CR, volného času a rekreace

MAS KS bude podporovat cestovní ruch a to jak propagací, tak i vlastní aktivitou bude dělat území atraktivnější. Součástí propagace bude propagace v novinách, časopisech na www, letáčky, fotografiemi, videi, případně v televizi. MAS se bude aktivně snažit vytvářet zázemí pro aktivity obyvatelstva, NNO, cestovní ruch, například budováním značení, naučných stezek, budováním zázemí pro kulturní akce, podpora vystoupení nejrůznějších souborů (pěveckých, divadelních, tanečních,…)

- Podpora příhraniční spolupráce v oblasti RLZ

Bude podporována spolupráce, kde bude docházet k výměně zkušeností, know how, příkladů nejlepší praxe, vzdělávání apod.

Z výše uvedených dokumentů – SPL a ISÚ je zřejmé, že bude podporováno jak vytváření zázemí pro kulturní akce, propagace a pořádání kulturních akcí, ale také výměna zkušeností apod. Proto si je projekt dostatečným naplňováním cílů SPL a ISÚ.

MAS Bojkovska

Plnění cílů vyplývajících z SPL MAS Bojkovska

Projekt naplňuje PRIORITU 3

“ROZVOJ VESNIC, Cestovní ruch, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA Udržení života na moravských kopanicích”

při zachování jedinečností této oblasti ”

Konkrétní cíle:

- kvalitní život v území, respektující potřeby rozvoje i kulturní a přírodní tradice a hodnoty

- zvýšení atraktivity území pro jeho obyvatele

- zvýšení atraktivity území pro jeho návštěvníky – rozvoj cestovního ruchu

- zachování a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, podpora jeho využití pro šetrný cestovní ruch

a dále PRIORITU 2

“ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO MLÁDEŽ A MLADÉ LIDI”

Konkrétní cíle:

- zlepšení kvality života ve venkovském území

- zpomalení procesu vylidňování území - zvýšení motivace mladých lidí zůstat ve venkovském prostředí

- zlepšení podmínek pro kvalitní trávení času a osobnostní rozvoj mládeže a mladých lidí

- rozvoj občanské společnosti s důrazem na práci s mládeží a mladými lidmi

Projekt je v souladu s podrobnou strukturou FICHE 2

“Občanské vybavení a služby”

Cíle této fiche:

1. Zlepšit nabídku volnočasových aktivit mládeže

2. Zlepšit zázemí pro společenské a kulturní aktivity

3. Zlepšit atraktivitu oblasti jak z hlediska kvality života pro místní obyvatele, tak z hlediska turistické nabídky oblasti

4. Podpořit stabilizaci místních obyvatel s důrazem na mladé lidi

3. Místo a časový rámec realizace projektu

3.1. Místo realizace výstupu projektu a datum realizace

Uveďte místo, kde dojde k realizaci výstupu projektu. U stavebních prací se jedná o

místo umístění stavby, u vzdělávacích a dalších akcí se jedná o místo nebo místa konání akce.

U každého místa uveďte obec, na jejímž území se projekt realizuje, přesnou lokalizaci.

V případě více míst realizace projektu uveďte všechna místa, i mimo území MAS ČR. U každé obce ČR, na jejímž území se projekt realizuje, uveďte počet obyvatel dané obce dle údajů ČSÚ z posledního uzavřeného roku.

V případě pořádání akcí vyplňte následující tabulku. Dbejte na včasné hlášení změn

(viz. kapitola Provádění změn).

Místo realizace výstupu projektu – akce: Kulturní akce

NUTS 2 Obec Přesná adresa, příp.bližší lokalizace

Jihovýchod, Vilémov, obecní veřejné prostranství a Zámek – náves (parc.č. 1523 a 1)

Termín konání – 19. června 2010

datum a hodiny od 12 do 20 hod

Místo realizace výstupu projektu – akce: Kulturní akce

NUTS 2 Obec Přesná adresa, Jihovýchod, Horní Krupá, prostranství (parc.č. 27/1)

příp.bližší lokalizace

Termín konání -  28. srpna 2010

datum a hodiny od 12 do 20 hod

Místo realizace výstupu projektu – akce: Kulturní akce

NUTS 2 Obec Přesná adresa, příp.bližší lokalizace

Střední Morava, Komňa, obecní veřejné prostranství číslo parcelní 1549 a objekt sokolovny Komňa č.p. 200

Termín konání - 12. června 2010

datum a hodiny od 12 do 20 hod

Místo realizace výstupu projektu – akce: Kulturní akce

NUTS 2 Obec Přesná adresa, příp.bližší lokalizace

Střední Morava, Lopeník, pod rozhlednou parcelní číslo 1545/2

Termín konání – 24. Července 2010

datum a hodiny od 12 do 20 hod

| Místo realizace výstupu projektu: |
| --- |
| MAS | NUTS 2 | Obec | Přesná adresa, příp. bližší lokalizace | Počet obyvatel obce |
| MAS KS | Jihovýchod | Vilémov | Území MAS, Vilémov-veřejné prostranství před OÚ (parcelní číslo 1523), zámek (parcelní číslo 1) | 983 |
| MAS KS | Jihovýchod | Horní Krupá | Horní Krupá - veřejné prostranství před OÚ (parc.číslo 27/1) | 488 |
| MAS KS | Jihovýchod | Vilémov | Území MAS, Vilémov č.p. 1 | 983 |
| MAS KS | Jihovýchod | Habry | Habry Žižkovo náměstí 66 | 1324 |
| MAS Bojkovska | Střední Morava | Komňa | Území MAS, Komňa – veřejné prostranství a sál obce | 583 |
| MAS Bojkovska | Střední Morava | Bojkovice | Bojkovice, Palackého 172, 173 | 4658 |
| MAS Bojkovska | Střední Morava | Lopeník | Území MAS, Lopeník – rozhledna | 176 |

Pokud se zázemí nebude používat, tak bude uloženo na adrese: Vilémov č.p. 1 a Bojkovice, Palackého 172 ,173.

Zdůvodnění výběru lokality:

Komňa – velké množství turistických zajímavostí a významné turistické památky, kulturní tradice

Lopeník – rozhledna a významné geografické, krajinářské a turistické místo

Vilémov –  Jsou zde nejlépe udržovány tradice a je možné pořádání akce na zámku

Horní Krupá – Obec je velice aktivní a má co ukázat, získala Zelenou stuhu vesnice roku 2009.

Harmonogram realizace projektu Spolupráce:

| aktivita | termín realizace |
| --- | --- |
| Příprava projektu spolupráce (od prvního kontaktu, zřízení koordinační pracovní skupiny a podpisu Rámcové dohody o spolupráci) | Září 2008 až září 2009 |
| Komunitní projednání, zpracování projektu spolupráce dle metodiky PRV | Srpen 2009 - říjen 2009 |
| Datum předložení a registrace projektu Spolupráce | 23.10-26.10.2009 |
| Schvalovací proces projektu spolupráce PRV | Listopad 2009 – únor 2010 |
| Realizace výběru dodavatelů | Březen 2010 až duben 2010 |
| Technická realizace všech součástí projektu spolupráce | Květen 2010 – srpen 2010 |
| Datum dokončení všech aktivit ( technické realizace) projektu spolupráce nejpozději do: | 30. září 2010 |
| Realizace kulturních akcí | Červen, červenec, srpen 2010 |
| Vyúčtování projektu spolupráce PRV | září 2010 |
| Datum předložení Žádosti o platbu KMAS: | 30.9.2010 |
| Datum předložení Žádosti o platbu PMAS: | 30.9.2010 |
| Publicita projektu PRV | listopad 2010 až srpen 2010 |
| Monitoring realizace projektu PRV | Únor 2010 až únor 2015 |

3.2. Místo dopadů projektu a doba účinku projektu

Uveďte předpokládané území, na které bude mít projekt vliv a předpokládanou dobu,

po kterou budou výstupy projektu využívány.

Dopad projektu se projeví především na obyvatelích v okresech Havlíčkova Brodu a Uherského Hradiště, kde budou realizované akce probíhat a budou tedy všem dostupné.

| Místo realizace dopadu projektu: |
| --- |
| MAS | NUTS 2 | Okres | Počet obyvatel obce |
| MAS KS | Jihovýchod | Havlíčkův Brod | 96 000 |
| MAS Bojkovska | Střední Morava | Uherské Hradiště | 145 000 |

Předpokládá se, že výstupy projektu budou využívány minimálně po dobu trvání projektu spolupráce a následně pak budou jednotlivé výstupy a prezentace dlouhodobě dostupné na internetových stránkách jednotlivých MAS.

4. Fáze projektu

V jednotlivých fázích uveďte konkrétní činnosti, realizátory, místo, čas a rámcově

materiál nebo služby, které budou hlavními výdaji. Na základě této kapitoly bude hodnoceno,

zda projekt splňuje společnou přípravu, realizaci a společný personál. Uveďte také zda je

projekt inovativní, včetně zdůvodnění.

Tyto údaje je vhodné řadit chronologicky a zohlednit tak posloupnost akcí.

4.1. Příprava projektu spolupráce (PPS)

AKTIVITY REALIZOVANÉ doposud v rámci přípravy projektu spolupráce :

Chronologický přehled činností:

- Podepsání rámcové smlouvy

- Úvodní schůzky

- Sestavení záměru

- Sestavení a schválení koordinační pracovní skupiny

- Schůzky koordinační pracovní skupiny

- Komunitní plánování

- Předběžné zajištění vystupujících

- Sestavení a kompletace žádosti

- Podepsání Smlouvy o spolupráci

- Odevzdání projektu spolupráce na CP SZIF Praha

AKTIVITY PLÁNOVANÉ dále k realizaci ve fázi přípravy projektu spolupráce (PPS):

- Zajištění vystupujících a prostor

- Příprava publicity projektu

- Příprava podkladů pro podepsání dohody se SZIF

- Koordinační schůzky s partnerem

- Podpis dohody s SZIF

| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zpracování projektové dokumentace | 10 000 |
| 3 | Kancelářské potřeby | 10 000 |
| 4 | Poštovní telefonné a internetové poplatky | 1 000 |
| 7 | Osobní a cestovní náklady | 36 300 |
| 9 | Propagace | 20 000 |
|  | Příprava KS celkem | 77 300 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 1 | Zpracování projektové dokumentace | 10 000 |
| 7 | Osobní a cestovní náklady | 5 000 |
|  | Příprava Bojkovsko celkem | 15 000 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 1 | Zpracování projektové dokumentace | 20 000 |
| 3 | Kancelářské potřeby | 10 000 |
| 4 | Poštovní telefonné a internetové poplatky | 1 000 |
| 7 | Osobní a cestovní náklady | 41 300 |
| 9 | Propagace | 20 000 |
|  | Příprava celkem | 92 300 |

Realizátoři:

- MAS Královská stezka

- MAS Bojkovsko

Příprava projektu spolupráce probíhala od září 2008 do září 2009. Místem přípravy byla především MAS KS.

4.2. Koordinace projektu spolupráce (KPS)

AKTIVITY KOORDINACE PLÁNOVANÉ ve fázi realizace projektu spolupráce (KPS)

- Výběr společnosti na dodání zázemí

- Propagace a publicita projektu

- Koordinace spolupráce

- Dohled nad konstrukcí zázemí

- Uspořádání a realizace kulturních akcí

- Vykazování směrem k SZIF

- Účetnictví projektu

- Příprava podkladů k žádosti o proplacení

- Podání žádosti o proplacení

| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 11 | Kancelářské potřeby | 4 000 |
| 15 | Osobní a cestovní náklady | 176 300 |
|  | Koordinace KS celkem | 180 300 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 15 | Osobní a cestovní náklady | 210 000 |
|  | Koordinace Bojkovsko celkem | 210 000 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 11 | Kancelářské potřeby | 4 000 |
| 15 | Osobní a cestovní náklady | 386 300 |
|  | Koordinace celkem | 390 300 |

Realizátoři:

- MAS Královská stezka – hlavní koordinátor

- MAS Bojkovsko

Příprava projektu spolupráce bude probíhat od května – září 2010. Místem koordinace bude především sídlo MAS KS, popřípadě také MAS Bojkovsko.

4.3. Vlastní realizace projektu spolupráce

AKTIVITY TECHNICKÉ REALIZACE PLÁNOVANÉ ve fázi realizace projektu

spolupráce (RPS) :

Nákup technického zařízení:

V rámci MAS Bojkovska

Pódium (Jeviště) 12x8 m

Zastřešení 12x8 m

Lavice a stoly  - Skládací dřevěné mobilní sestavy pro 100 osob,
Stan 6x4 m

Osvětlovací zařízení

Ozvučovací sestava

LCD televize, přenosný počítač a zvukové zařízení (2 reprobedny, zesilovač)

V rámci MAS Královská cesta

Pódium 5 krát 6 m

Stan zastřešení 5 krát 6 m

lavice a stoly  10 sad

Stánek

Parket  10 krát 10 metrů

LCD, DVD  rekordér , reproduktory

Příprava a organizování kulturních akcí:

- Vytvoření zázemí (přeprava a instalace technického zařízení – pódium, zastřešení, stany, napojení na sítě….)

- Převoz, vystoupení, ubytování účinkujících

- Sklízení zázemí a uskladnění

- Vytvoření prezentace

Současně probíhá propagace projektu Spolupráce ve fázi realizace projektu (RPS). Využity

budou prostředky v široké škále možností, především s ohledem na cílové skupiny plánu

publicity, kterými jsou:

- členové všech MAS

- neziskové organizace působící v regionu spolupráce, tedy regionech MAS se

zvláštním ohledem na spádovou oblast jednotlivých center

- obce spolupracujících regionů MAS, mikroregiony

- široká veřejnost

Použité prostředky zahrnuté do plánu publicity projektu Spolupráce:

- www MAS – zvláštní prezentace projektu, pravidelné zprávy a

aktuality, fotogalerie

- www obcí regionu spolupráce / mikroregionů – aktuality o realizaci projektu

spolupráce, odkaz na www prezentaci projektu

- e-tisková zpráva (direkt mailing)

- propagační letáky

- infotabule

- zprávy  popř. inzerce v regionálním popř. místním tisku

- prezentace projektu Spolupráce v rámci MAS i mimo MAS

- multimediální prezentace přehrávaná na DVD a prezentovaná na obrazovce

- výroční zprávy MAS

Cíle propagace projektu Spolupráce:

- rozvoj spolupráce

- propagace projektu spolupráce a jeho výsledků

- přenos dobré praxe

- implementace místních rozvojových strategií

- potvrzení správnosti přístupu zdola, komunitního plánování a principů LEADER

| Kód hl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Hl. o. 078 | výdaje potřebné na pořízení potřebného materiálně technického zázemí | 565 000 |
| Hl.o. | Realizace KS hlavní opatř. celkem | 565 000 |
| Kód vedl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| V.o. 018 | Propagace a rozvoj projektu spolupráce | 52000 |
| V.o. 020 | Osobní a cestovní náklady | 77400 |
| Vedlejší.o. | Realizace KS vedlejší opatř. celkem | 129 400 |
| Hl.o.+V.o. | Realizace KS hlavní+vedlejší opatř. celkem | 694 400 |
| Kód hl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| Hl. o. 078 | výdaje potřebné na pořízení potřebného materiálně technického zázemí | 1 287 200 |
| Hl.o. | Realizace Bojkovsko hlavní opatř. celkem | 1 287 200 |
| Kód vedl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| V.o. 018 | Propagace a rozvoj projektu spolupráce | 47000 |
| V.o. 020 | Osobní a cestovní náklady | 104900 |
| Vedlejší.o. | Realizace Bojkovsko vedlejší opatř. celkem | 151 900 |
| Hl.o.+V.o. | Realizace Bojkovsko hlavní+vedlejší opatř. celkem | 1 439 100 |
| Kód hl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| Hl. o. 078 | výdaje potřebné na pořízení potřebného materiálně technického zázemí | 1 852 200 |
| Hl.o. | Realizace celkem hlavní opatř. celkem | 1 852 200 |
| Kód vedl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| V.o. 018 | Propagace a rozvoj projektu spolupráce | 99000 |
| V.o. 020 | Osobní a cestovní náklady | 182300 |
| Vedlejší.o. | Realizace celkem vedlejší opatř. celkem | 281 300 |
| Hl.o.+V.o. | Realizace celkem hlavní+vedlejší opatř. celkem | 2 133 500 |

Realizátoři:

- MAS Královská stezka – hlavní koordinátor

- MAS Bojkovsko

Vlastní realizace projektu spolupráce bude probíhat od května – srpna 2010. Místem realizace bude sídlo MAS KS, sídlo MAS Bojkovsko, Horní Krupá, Vilémov, Komňa a Lopeník.

4.4. Následné využití

Důsledně vysvětlete, jak bude Vaše iniciativa pokračovat po uplynutí doby trvání

podporovaného projektu, jak bude poté financována a jaké jsou její další cíle.

Kulturní akce pořádané MAS budou zakládat tradici a budou se konat každoročně. Zázemí vytvořené pro pořádání kulturních akcí bude v regionu MAS hojně využíváno a bude bezplatně zapůjčováno na různé kulturní akce, kde bude MAS partnerem. Monitor a DVD budou propagovat projekt spolupráce, navazující projekty, akce obou MAS a celý region.

Pořízení technické zázemí pro kulturní akce bude přednostně využíváno na akce pořádané v rámci započaté spolupráce MAS Bojkovska a MAS Královská stezka. Obě MAS budou společně pokračovat ve vzájemné spolupráci budou v následujících letech udržitelnosti budou udržovat multimediální prezentaci a budou ji rozšiřovat a aktualizovat o nové a materiály z regionu a partnerského regionu MAS.

Pořízený monitor a DVD budou využívány v rámci MAS Bojkovsko v informačním centru, kdy budou promítány informace o MAS a projektech. Stejný způsob bude využit u MAS Královská stezka.

5. Technické řešení projektu

Věcně popište technické řešení projektu projektu – využité objekty, technologie,

mechanizaci, postupy prací (rozsah cca 1/2 až 1x A4).

V případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace ke stavebnímu

řízení, popište projekt výtahem ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu 1/2 A4.

Pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a součástí

způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení stavby v rozsahu cca.

1x A4.

MAS Královská stezka

Jeviště (pódium) o rozměru 6x5 m, výšky od 60 do 100 cm

provedení: Open Air, protiskluzná voděodolná finská deska 21mm, vsazená do AL rámu, nosnost 750 kg/m2, atest TUV, rozměr 2x1 m, nohy teleskopické planule kopírující terén s plastovou koncovkou s možností instalace také v interiérech. Součástí je spojovací materiál (nezbytné spojky rámové a spojky nohou). Typ podlážky Handy. Dále se jedná o jevištní schodiště Standard - typ Open Air, šířka 100 cm, do výšky podesty 100 cm, vč. 2ks uchycovacích spojek k podiu. Jevištní schody jsou dělené.

Parket o rozměru 10x10 m

provedení: překližkové tabule 1,25x2,5 m na trámkovém roštu, spoje vruty, výška 7 cm.

Stan rozměru 6x5 m,

Provedení:  výška v hřebeni do cca 3,8 m, okap 2m, barva plachet volitelně, stejný mat. jako velký stan, jen jsou použity menší profily 70x50 cm. Plachty celé, dělené, větrování, kotvení, příslušenství, obal na plachty, provazy s oky.  Dodává se jako kompletní stan (lze také použít jako zastřešení menšího rozměru  podia s podlážkami apod.).

Stánek

Provedení: Prodejní stánek Prezent má kompaktní skládací korpus z hnědě mořených dřevěných hranolů 6x4 cm. Na tento korpus se navazuje samostatná střešní plachta z klasické 100% bavlněné stanovky režné barvy, a boční stěny, které se dají jednotlivě vyrolovat a vytvořit tak vchod z kterékoliv strany. Stolová deska je zhotovena z mořené voduodpudivé překližky 20 mm silné.

- Základna stánku Prezent .... 200 x 200 cm

- Přední výška ..................... 207 cm

- Zadní výška ...................... 201 cm

- Šířka stol. desky ................  63 cm

Prodejní stánek Prezent má skládací konstrukci ze smrkových prken a latí.

Lavice, stoly

Provedení:  set (1 stůl a dvě lavice).  Jedná se o skládací dřevěné mobilní sety.

LCD televize, DVD a reproduktory

MAS Bojkovice

Pódium (Jeviště) 12x8 m sestávající z jevištních podest, jedná se o kovový rám s protiskluzovou a voděodolnou deskou, s vysouvacími nohami, kopírujících terén (využití jak v interiéru, tak exteriéru), Součástí pódia bude 2 ks jevištních schodů do výšky pódia. Pódium musí mít dostatečnou (atestem ověřenou nosnost), možnost  rychlé montáže, nízké nároky na skladování, profesionální vzhled a použití.

Zastřešení 12x8 m – stan s  výškou v hřebene 4,7 – 5,0 m. Jednotlivé díly stanu musí mít možnost sestavování v různých modulech. Stan bude mít uniberzální využití (průcody v jevišti, možnost samostatného postavení......). Konstrukčně musí být stan řešen tak, aby byla umožněna rychlá montáž a dlouhá životnost.

Lavice a stoly  - Skládací dřevěné mobilní sestavy pro 100 osob,
Stan 6x4 m umožňující zázemí např. Pro prodejnu, výstavní stánek apod. s výškou v hřebeni do cca 3,8 m. Plachty celé, dělené, větrování, kotvení, příslušenství.

Při dodání pódia a stanú musí byt součástí dodávky zaškolení pro montáž.

Osvětlovací zařízení mixážní pult na 16 světel pro lávku v sále a na jevišti, s možností regulace intenzity osvětlení a možností nastavení barevného filtru. Dále tři bodové reflektory s barevným filtrem a dálkovým ovládáním, 6 halogenových svítidel scénických a 4 spodní reflektoty s možností programování osvětlení. 2 x panel s led diodami pro barevnou hudbu s možností programování plus doplňky jako výrobník mlhy a sněhových vloček.

Ozvučovací sestava bude obsahovat 2 ks aktivních reprosoustav se stojany, mixážní pult, ruční mikrofon s kabelem, ruční mikrofon bezdrátový a propojovací kabely. Jedná se o jednoduché zařízení využitelné pro konání kulturních akcí jak v interiéru, tak exteriéru.

LCD televize, přenosný počítač a zvukové zařízení (2 reprobedny, zesilovač)

Tato sestava bude mít takové technické parametry, aby umožnila prezentaci multimediálních prezentací ve formátech videa i samospustitelných exe souborů.

6. Ekonomické informace

6.1. Souhrnný rozpočet projektu

Podejte přehled o celkovém rozpočtu projektu, včetně procentuálního rozdělení

způsobilých výdajů mezi jednotlivé MAS. Pokud se MAS budou podílet na spolufinancování projektu nad rámec stanovené výše podpory – to znamená pokud budou požadovat nižší než maximální výši dotace, aby projekt získal body za pref. kritérium 10, uveďte, jakou výši (v procentech) z celkových způsobilých nákladů na projekt bude činit spolufinancování.

|  | Kč |
| --- | --- |
| Celkové výdaje: | 2 616 100 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 0 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 2 616 100 |
| Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: | 2 616 100 |
| Příprava projektu spolupráce | 92 300 |
| Koordinace projektu spolupráce | 390 300 |
| Realizace projektu spolupráce | 2 133 500 |
| Zdroje financování: |  |
| EU | 1944704 |
| Národní zdroje | 486176 |
| Privátní zdroje, aj. | 185 220 |
| KMAS se podílí věcným plněním (uveďte předpokládanou částku) | 0 |

| PPS | % | Kč | max % |
| --- | --- | --- | --- |
| příprava | 0,901388138 | 15 000 | 10% |
| koordinace | 12,61943393 | 210 000 | 15% |
| realizace | 86,47917793 | 1 439 100 | 75% |
| Celkem |  | 1 664 100 |  |
| KMAS | % | Kč | max % |
| příprava | 8,119747899 | 77 300 | 10% |
| koordinace | 18,93907563 | 180 300 | 15% |
| realizace | 72,94117647 | 694 400 | 75% |
| Celkem |  | 952 000 |  |
| Celkem | % | Kč | max % |
| příprava | 3,528152594 | 92 300 | 10% |
| koordinace | 14,91915447 | 390 300 | 15% |
| realizace | 81,55269294 | 2 133 500 | 75% |
| Celkem |  | 2 616 100 |  |

MAS Královská stezka bude z projektu čerpat 36 % rozpočtu a MAS Bojkovska 64 % rozpočtu (ZV).

6.2. Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

• Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace

Jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených

v žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. K těmto kódům uveďte rozpis konkrétních

položek výdajů spadajících pod příslušný kód (vyčíslení v Kč nemusí být uvedeno).

V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou

cíle a účel opatření/podopatření stanovte způsobilé výdaje dle metodiky stanovené v Příloze

č.12 „Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části objektu, který je

předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel opatření/záměru“.

Uveďte, zda a které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění

(vč. dobrovolnické práce).

Příprava projektu spolupráce

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zpracování projektové dokumentace | 10 000 |
| 3 | Kancelářské potřeby | 10 000 |
| 4 | Poštovní telefonné a internetové poplatky | 1 000 |
| 7 | Osobní a cestovní náklady | 36 300 |
| 9 | Propagace | 20 000 |
|  | Příprava KS celkem | 77 300 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 1 | Zpracování projektové dokumentace | 10 000 |
| 7 | Osobní a cestovní náklady | 5 000 |
|  | Příprava Bojkovsko celkem | 15 000 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 1 | Zpracování projektové dokumentace | 20 000 |
| 3 | Kancelářské potřeby | 10 000 |
| 4 | Poštovní telefonní a internetové poplatky | 1 000 |
| 7 | Osobní a cestovní náklady | 41 300 |
| 9 | Propagace | 20 000 |
|  | Příprava celkem | 92 300 |

Koordinace projektu spolupráce

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 11 | Kancelářské potřeby | 4 000 |
| 15 | Osobní a cestovní náklady | 176 300 |
|  | Koordinace KS celkem | 180 300 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 15 | Osobní a cestovní náklady | 210 000 |
|  | Koordinace Bojkovsko celkem | 210 000 |
| Kód | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| 11 | Kancelářské potřeby | 4 000 |
| 15 | Osobní a cestovní náklady | 386 300 |
|  | Koordinace celkem | 390 300 |

Realizace projektu spolupráce

Hlavní opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

| Kód hl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Hl. o. 078 | výdaje potřebné na pořízení potřebného materiálně technického zázemí | 565 000 |
| Hl.o. | Realizace KS hlavní opatř. celkem | 565 000 |
| Kód vedl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| V.o. 018 | Propagace a rozvoj projektu spolupráce | 52000 |
| V.o. 020 | Osobní a cestovní náklady | 77400 |
| Vedlejší.o. | Realizace KS vedlejší opatř. celkem | 129 400 |
| Hl.o.+V.o. | Realizace KS hlavní+vedlejší opatř. celkem | 694 400 |
| Kód hl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| Hl. o. 078 | výdaje potřebné na pořízení potřebného materiálně technického zázemí | 1 287 200 |
| Hl.o. | Realizace Bojkovsko hlavní opatř. celkem | 1 287 200 |
| Kód vedl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| V.o. 018 | Propagace a rozvoj projektu spolupráce | 47000 |
| V.o. 020 | Osobní a cestovní náklady | 104900 |
| Vedlejší.o. | Realizace Bojkovsko vedlejší opatř. celkem | 151 900 |
| Hl.o.+V.o. | Realizace Bojkovsko hlavní+vedlejší opatř. celkem | 1 439 100 |
| Kód hl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| Hl. o. 078 | výdaje potřebné na pořízení potřebného materiálně technického zázemí | 1 852 200 |
| Hl.o. | Realizace celkem hlavní opatř. celkem | 1 852 200 |
| Kód vedl.o. | Název ZV | Cena Kč vč. DPH |
| V.o. 018 | Propagace a rozvoj projektu spolupráce | 99000 |
| V.o. 020 | Osobní a cestovní náklady | 182300 |
| Vedlejší.o. | Realizace celkem vedlejší opatř. celkem | 281 300 |
| Hl.o.+V.o. | Realizace celkem hlavní+vedlejší opatř. celkem | 2 133 500 |

• Nezpůsobilé výdaje projektu pro PRV

Jasně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč.

V projektu jsou realizovány pouze způsobilé výdaje

NZV = 0 Kč

Věcné plnění nebude v projektu uplatněno a ani projektu nebude využíván pro jiné účely, než jsou cíle a účel opatření/podopatření

7. Realizované projekty

V případě, že MAS ČR realizovaly/realizují další projekty v rámci jiných dotačních

titulů (jiných programů), uveďte jaké a kdo je garantem příslušného dotačního titulu

(v posledních 3 letech).

MAS Královská stezka o.p.s.

Zemědělství a lesnictví s kladným dopadem na ŽP, dotace PRV, SZIF, 2008

Realizace místní rozvojové strategie, dotace PRV, SZIF, 2009

MAS Bojkovska o.s.

-OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina – osvojování schopností

  - Projekt s názvem „MAS Bojkovsko – rozvoj mikroregionu“

-Program LEADER ČR Ministerstva zemědělství

  - Projekt s názvem „Bojkovsko – máme co nabídnout“ Získaná dotace byla rozdělena na následující dva projekty:
„Běžecké tratě v BílýchKarpatech“
„Vzdělání blíž k lidem“

MAS Bojkovska díky dotaci z programu LEADER ČR 2006 získala zkušenosti v oblasti řízení projektů a zejména v oblasti spolupráce na všech úrovních dle principů Leader.

Kromě realizace projektů PRV se jako iniciátor hnutí Leader aktivně zapojila  do společenského dění v regionu a organizování rozvojových aktivit.

Příloha č. 1 Osnovy projektu

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

PREAMBULE

Koordinační pracovní skupina ( KPS) je složena ze zástupců jednotlivých partnerů

projektu Spolupráce.

Koordinační pracovní skupina jedná a rozhoduje v průběhu přípravy a vlastní realizace

projektu Spolupráce, podle schváleného jednacího řádu, který je navržen a je odsouhlasen všemi členy KPS a odsouhlasen vedením partnerů projektu Spolupráce. Do čela Koordinační pracovní skupiny je zvolen předseda.

Koordinační pracovní skupina bude:

- řídit a koordinovat návrh projektu, včetně přípravy Smlouvy o Spolupráci;

- zvolí Koordinační MAS;

- rozvrhne finanční koordinaci projektu Spolupráce;

- vymezí odpovědnosti každého partnera projektu v případě nejasností;

- bude rozhodovat v případě vznešení námitek jednoho z partnerů projektu Spolupráce.

Projekt Spolupráce představuje účast MAS na společně zvoleném projektu s jinou

skupinou MAS, která může přinést posílení místních aktivit a dalších prioritních

efektů, využitím společných zájmů a idejí několika partnerů. Jednotliví partneři projektu Spolupráce tak vnesou do projektu vlastní zkušenosti a identitu, kterými obohatí jeho výslednou realizaci. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.

OBECNÁ ČÁST

1. Koordinační pracovní skupinu (dále jen KPS) zřizují jako společný pracovní

orgán Obecně prospěšná společnost Králoská stezka (IČ: 27521702) a Občanské sdružení MAS Bojkovska ( IČ: 27012239).

Oba partneři poskytnou pro práci KPS nezbytné technické podmínky.

2. Členy KPS jmenují rady jednotlivých NNO - partnerů. Finanční

odměna členů KPS je v kompetenci jednotlivého sdružení, pokud není tato

odměna součástí financování realizace konkrétního projektu.

3. Počet členů KPS je nejméně 6, vždy budou paritně zastoupeni oba partneři.

KPS volí ze svého středu předsedu. V případě potřeby, zejména u odborných

témat, může KPS ke spolupráci přizvat další osoby s hlasem poradním.

4. KPS je zřízena pro přípravu a realizaci konkrétního projektu, není-li stanoveno

jinak ( viz specifická část). KPS bude jednoznačně identifikována pracovním

názvem konkrétního projektu.

5. KPS svolává a řídí předseda pracovní skupiny nebo jím pověřená osoba.

Pracovní skupina je svolávána dle potřeby, běžně komunikuje „ per rollam“. Při

osobním jednání KPS jedná podle schváleného programu, jehož návrh

připravuje a předkládá svolavatel, při projednávání „ per rollam“ je řešeno jedno

konkrétní téma/ zadání/ problém. Každý člen KPS může navrhnout změnu či

doplnění programu. Program se schvaluje veřejným hlasováním. Svolávací lhůta

je 3 pracovní dny.

6. Komunikace „ per rollam“ musí vždy probíhat transparentně, proto veškeré

příspěvky obdrží všichni členové KPS na svou e-mailovou adresu. Člen KPS je

povinen reagovat na podnět vedený „ per rollam“ nejpozději do 3 dnů / 72 hodin.

Veškerá důležitá komunikace „ per rollam“ bude pro účely archivace tištěna a uložena u

předsedy KPS a po ukončení předmětné diskuze bude uložena v kanceláři

koordinační MAS.

7. Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Předsedající může

rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům. Rozprava se vede k

projednávané věci, jinak může předsedající po upozornění řečníkovi odejmout

slovo. Rozpravu řídí předsedající, který ji ukončí, nejsou-li další věcné

připomínky nebo návrhy. Ihned po projednání konkrétního bodu jednání shrne

předsedající výsledek rozpravy, formuluje návrh usnesení a dá o něm hlasovat.

Hlasování může proběhnout veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje

KPS samostatně.

8. Člen KPS má právo požádat předsedu pracovní skupiny nebo jím pověřenou

osobu o svolání KPS nebo zahájení diskuze „ per rollam“. Při tom je povinen

sdělit účel svolání. Účel svolání se musí týkat činnosti KPS. Vedoucí nebo jím

pověřená osoba je povinen KPS svolat resp. zahájit řešení „ per rollam“.

9. Na jednání orgánů KPS mohou být přizváni hosté nebo zástupci orgánů

partnerů. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje

předsedající. Návrhy na projednání může uvést a odůvodnit i přizvaný odborný

pracovník.

10. KPS navrhuje podklady pro rozhodování obou partnerů a předkládá návrhy

radám občanských sdružení, o.p.s., zajišťuje realizaci rozhodnutí partnerů a další

záležitosti postoupené partnery v rámci obsahové náplně činnosti KPS.

11. KPS rozhoduje formou usnesení, se kterým musí souhlasit nejméně 2/3 členů

KPS. V případě nepřítomnosti na jednání pracovní skupiny musí nepřítomný

člen svůj souhlas/ nesouhlas sdělit písemně do 3 dnů / 72 hodin. Z formulace

souhlasu/ nesouhlasu musí být jednoznačně zřejmé, kterého rozhodnutí

pracovní skupiny se souhlas/ nesouhlas týká. Za písemný souhlas/ nesouhlas

se považuje i elektronický způsob dodání na e-mail předsedy pracovní skupiny,

tento souhlas se archivuje v tištěné formě a je podepsán předsedou KPS.

12. Rozhodnutí KPS budou v tištěné formě spolu s kopií prezenční listiny a kopiemi

písemných souhlasů / nesouhlasů nepřítomných členů a dalšími podkladovými

materiály předány radám sdružení, o.p.s.

13. Z jednání KPS se vyhotovuje zápis, jehož součástí jsou přijatá usnesení,

prezenční listina a písemné souhlasy / nesouhlasy nepřítomných členů. Originál

zápisu je uložen v kanceláři koordinační MAS. Členové KPS obdrží zápis

elektronicky.

14. Členové KPS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech

týkajících se průběhu a výsledcích činnosti KPS, které nejsou obecně známé.

S informacemi poskytnutými za účelem splnění cíle činnosti KPS je povinen

každý člen KPS nakládat jako s důvěrnými materiály.

15. Řád KPS byl schválen usnesením rady Občanského sdružení Bojkovska ze dne ....10.2009 a Obecně prospěšné společnosti Královská stezka na jednání 13.10.2009.

SPECIFICKÁ ČÁST

A.) Základní Koordinační pracovní skupinu (dále jen Z - KPS) zřizují partneři jako

hlavní koordinační orgán spolupráce, také pro činnost Z-KPS platí veškerá

ustanovení tohoto řádu.

B.) Účelem zřízení Z-KPS je nalezení společných rozvojových témat a zájmů obou

partnerů, identifikace možností společné realizace záměrů formou projektů a

rozpracování těchto témat do základních fiší tak, aby mohli oba partneři

posoudit předložený námět a kvalifikovaně rozhodnout o přípravě jeho realizace

– za tímto účelem pak zřídí partneři Koordinační pracovní skupinu „ projektu“

(KPS – „ P“).

C.) Při své práci vychází Z-KPS z dlouhodobých strategických plánů partnerů

identifikovaných v integrovaných strategiích obou MAS.

D.) Členy Z-KPS za jednotlivého partnera bude vždy : a) předseda či pověřený člen

rady, b) manažer MAS nebo externí poradce MAS, c) další osoby pověřené

radou MAS.